CIRFFI

association

UNION EUROPEENNE

Fonds social européen

# Quelques principes

# pour mener une démarche d’évaluation de projet

CIRFFI, le 27 novembre 2001

Animateur : Dominique BARBES

Introduction

# Pourquoi évaluer ?

# Que cherche-t-on à évaluer ?

# Quand mener l’évaluation ?

## Evaluation ex ante" ou à priori

## Evaluation "concomitante" ou chemin faisant ou "in itinere »

## Evaluation "ex post" ou à posteriori

# Une méthodologie pour réaliser l’évaluation « chemin faisant »

## Définir, redéfinir ou complétez les finalités, objectifs et plan d’action de votre plate-forme ou projet.

## Traduire les finalités et les objectifs en critères

## Définissez les niveaux que vous souhaitez évaluer

## Définissez et choisissez vos indicateurs

## Choisissez vos outils et méthodes pour renseigner vos indicateurs

## Réajustez, Restituez et Communiquez

Annexes

Extrait du guide du candidat Equal

Extrait du Guide d’auto évaluation pour les promoteurs de projet – RACINE – PIC Emploi

L’évaluation traverse aujourd’hui tous les secteurs de la vie sociale, politique, économique.

Vaste sujet, il ne faut pas le réduire à une technique mais plutôt à un processus qui implique l’évaluateur et tous les acteurs concernés.

L’évaluation doit ainsi faire l’objet d’une réflexion dès l’ amont du projet.

Car au delà d’une simple formalité ou obligation destinée à des instances extérieures de contrôle, elle représente un outil interne de gestion de votre  projet, que les acteurs doivent s’approprier.

En formation ou en gestion de projet, il existe deux grandes familles d’évaluation :

- Une approche privilégiant la mesure, les démarches d’expertise (audit, qualité) : c’est la plus fréquente, adaptée à des contexte d’urgence, plutôt un outil de pilotage  caractère « descendant »

- Une approche privilégiant l’accompagnement des acteurs : facteur de dynamisation, à caractère ascendant

Trois grands courants existent :

- L’audit : après un examen des diverses composantes d’un projet, est établi un rapport de conformité entre la situation actuelle et la situation de référence. Vision extérieure d’ordre stratégique, l’audit renvoie à des réajustements en termes de préconisations. Aide à la prise de décision.

Lorsqu’il y a situation d’audit , il faut se questionner sur l’attitude adoptée : vérification (école anglo-saxonne) ou écoute (école latine) ?

- La démarche qualité : vise l’harmonisation des systèmes en cherchant à établir un rapport entre des référentiels qualité et les actions ou les dispositifs. Cette démarche s’entend en termes de normalisation.

- L’évaluation - régulation : plus tactique que stratégique, à caractère synthétique, elle cherche à comprendre et à dynamiser les relations interpersonnelles des acteurs qui infléchissent l’action. La démarche évaluative se situe en co-émergence avec les acteurs. Elle est reconnue comme une pratique de management

- Pourquoi évaluer ?

| Définitions | Finalités |
| --- | --- |
| Appréciation Calcul Mesure Contrôle Détermination Estimation Expertise Inventaire Diagnostic Etude de faisabilité Compte-rendu Rapport …mais aussi….. Accompagnement Aller-retour entre pratique et réflexion sur l’action Ajustements Prises de décision ….. |  Calculer la valeur de… Mesurer les résultats Mesurer les écarts prévu-réalisé Mesurer les impacts Mesurer le chemin parcouru  Expliciter la valeur de…. Décrire les processus Rechercher les causes réelles des effets observés Jauger la performance des moyens utilisés dans le contexte donné Mettre en évidence les démarches les plus pertinentes  Piloter/ réajuster l’action en cours Préparer les actions à venir Mobiliser l’ensemble des acteurs sur des objectifs compris et partagés Restituer et rendre lisible les effets de l’action à tous les acteurs et partenaires Optimiser l’avancement d’un projet « chemin faisant » |

Une évaluation réussie remplit  une pluralité de fonctions ou finalités sociales, qui auront plus ou moins d’importance selon les situations :

- Déontologique: finalité démocratique et informative de l’évaluation; capacité à rendre des comptes sur son action à une autorité de niveau supérieur ou à un public démocratique (accountability)

- Gestionnaire: répartir  plus rationnellement les ressources humaines et financières entre plusieurs actions: améliorer la gestion des responsable de la mise en oeuvre services

- Décisionnelle: préparer une décision d’arrêt, poursuite ou refonte d’une politique, d’un programme ou d’un projet

- D’apprentissage et de mobilisation, ou participative: contribuer à la formation et à la motivation des opérateurs et de leurs partenaires en les aidant à comprendre les processus auxquels ils participent et à s’en approprier les objectifs

On opposera également l’évaluation « récapitulative » qui a pour but d’aboutir à une appréciation globale et distanciée, et l’évaluation « formative » qui vise prioritairement à éclairer les acteurs impliqués dans la mise en œuvre d’une action sur le contexte et les conséquences de leurs pratiques.

L’évaluation sera un processus « apprenant », d’autant plus qu’elle sera participative et « chemin faisant ».

Enfin, l’évaluation favorisera les convergences de vue et la coopération entre les acteurs engagés conjointement  dans la conduite d’une action. De ce fait elle servira les démarches actuelles de partenariats complexes que sont les plates-formes de projets européens (EQUAL, LEADER +, INTERREG 3) ainsi que les démarches territoriales (Contrats de Pays).

En bref, commencer par s’interroger sur le(s) finalité(s) d’une démarche d’évaluation nous amène à en faire un outil puissant de gestion de projet, et de projet innovant en particulier. L’évaluation exige une anticipation sur :

=> Les enjeux d’une expérimentation au sens large                                          => La nature des prises de décisions auxquelles il faudra faire face                   => Les résultats, les moyens, les processus contenus dans l’action                    => La suite de l’action.

- Qu’est ce qu’on cherche à évaluer ?

On peut évaluer plusieurs dimensions :

  L’atteinte des objectifs :

Principale attente des commanditaires, renseignée par les indicateurs de résultat (dits résultats attendus en vocabulaire européen). A-t-on atteint les objectifs escomptés ?

  L’efficacité (1):

Mesure des effets propres de l’action à savoir les modifications dont elle est la cause (causalité). Il s’agit tant des effets attendus ainsi que des impacts, effets induits ou collatéraux.

 Si par contre on compare les résultats aux moyens mis en œuvre pour les atteindre, on mesure alors l'efficience (2) du programme. Les ressources mobilisées et les moyens choisis ont-ils permis de parvenir aux résultats, et dans quel rapport de « rentabilité » (coût-avantage) ou de « productivité » (coût-efficacité) ?

 La pertinence (3) sera l’adéquation entre les objectifs choisis et la problématique à traiter. A–t-on défini les objectifs qui convenaient pour traiter le problème ?

La pertinence est ainsi liée tant à l’analyse stratégique initiale qu’à l’efficience de ces moyens.

 La cohérence (dans la conception et la mise en oeuvre) : les différents objectifs sont-ils cohérents entre eux ? les moyens (organisationnels, humains, financiers) mis en oeuvre sont-ils adaptés aux objectifs ?

 On peut également mesurer la conformité : différence entre le prescrit ou prévu et le réalisé.

Ajoutons deux matériaux supplémentaires qui seront utilisés tout au long de l’évaluation :

 Les représentations : les perceptions des acteurs sur une même réalité. C’est en confrontant régulièrement la diversité des représentations qu’ont les participants que se dégage la majeure partie des éléments d’une l’évaluation.

 On observera également l’adhésion des acteurs au niveau des objectifs, et leur degré de participation aux actions mises en œuvre.

- Quand mener l’évaluation ?

A chaque moment de la vie d’un projet, son évaluation est possible voire recommandée :

- "ex ante" ou à priori qui s'apparente de fait à un état des lieux ou un diagnostic et a pour principale fonction de poser les jalons qui permettront par la suite de mesurer les écarts.

Préalable à la conception d’un programme, elle porte sur le diagnostic des enjeux, la pertinence des objectifs proposés, la cohérence avec les politiques ou orientations communautaires, le réalisme des impacts attendus.

- "concomitante" ou chemin faisant (on dit encore "in itinere") qui permet si nécessaire de réajuster les objectifs ou les mesures en cours de programme ou de projet.

La qualité de cette évaluation dépendra de celle du système de suivi mis en place car on ne dispose que d’informations fragmentaires (les impacts ne sont pas mesurables par exemple). Par contre elle est d’un grand intérêt en termes de mobilisation des acteurs et de suivi d’une action innovante.

- "ex post" ou à posteriori qui devrait permettre de juger définitivement de l'efficacité, de l'efficience et de la pertinence d'un programme ou d’une politique. Effectuée en principe 3 ans après la fin d’un programme, elle porte sur ses impacts mais intervient souvent trop tard pour éclairer l’élaboration de nouveaux programmes.

- Une méthodologie pour réaliser l’évaluation « chemin faisant »

L’évaluation fait l’objet de la mise en place d’un dispositif complet lié étroitement au montage du projet.

En termes de gestion de projet il faudra (re)formuler en premier lieu:

## Les finalités du projet

- Les objectifs (au service des finalités)

- Les actions à mener avec pour chacune : les moyens mis en œuvre, les effets attendus, les publics/zones cibles, les modalités de déroulement, etc.…

Dans ne démarche « chemin faisant », le rôle des évaluateurs sera principalement :

- De reformuler les objectifs

- De mettre en évidence les objectifs implicites

- De proposer un dispositif d’évaluation – qui prendra son système de référence principalement à l’intérieur du projet –

- D’animer une démarche d’évaluation tout au long du projet en s’appuyant sur des intervenants internes et externes au projet et divers types d’outils

- De garantir la circulation des informations nécessaires afin de provoquer l’appropriation maximale ainsi que les ajustements si nécessaires

- De garantir la participation de tous les niveaux d’acteurs (empowerment)

- De faciliter la production de résultats notamment utiles pour le volet diffusion du programme

- Le dispositif d’évaluation pourra comporter :

- Des critères

- Des indicateurs (de l’abstrait au concret)

- Des référentiels (ensemble de critères)

- Des grilles d’évaluation (bâties sur les informations précédentes)

- Des cellules de suivi-évaluation

- Un calendrier et/ou un processus d’évaluation

- Des intervenants internes et/ou externes

- Des enquêtes (questionnaires et/ou entretiens individuels ou collectifs)

- Des compte-rendus, restitutions, analyses, résultats, ajustements,…

- Une communication de ces derniers à diverses cibles

- Etc…

Indicateur:

Une mesure dont les valeurs fournissent une indication incomplète mais utile sur un phénomène dont on cherche à apprécier l'évolution.

Il est en général nécessaire de disposer de plusieurs indicateurs pour cerner un phénomène complexe.

Conseil : En termes de dossier ne pas donner comme résultat attendu la valeur visée mais indiquer une valeur inférieure.

Indicateurs quantitatifs :

Faits et chiffres relatifs par exemple aux coûts/personne/heure, au nombre de qualifications délivrées, à la durée des placements, au nombre de demandes enregistrées, etc.

Indicateurs qualitatifs :

Opinions, attitudes, idées et observations susceptibles d’être analysées pour produire les données quantitatives supplémentaires (par ex nombre de participants satisfaits, ampleur du changement au niveau des attentes, niveau effectif de partenariat dans le projet) ou être consignées comme matériel de référence

Indicateurs de résultat :

Toujours quantitatifs, ils se rapportent directement à un objectif global (objectif de l’ensemble du projet) , particulier ou opérationnel.

Certains sont demandés par le financeur.

Indicateurs de processus :

Soit quantitatifs, soit qualitatifs, ils seront documentés par les valeurs du projet. Ils concernent des processus ( approche, méthodologie, de la mise en œuvre, support de diffusion,…) intervenant dans la réalisation du travail.

Particulièrement utiles pour mesurer les aspects innovants du projet et les aspects transnationaux.

#### Proposition de méthode pour construire une évaluation adaptée

- Définir, redéfinir ou complétez les finalités, objectifs et plan d’action de votre plate-forme ou projet.

Faire participer un maximum d’acteurs et partenaires à cette étape afin d’obtenir leur adhésion dès le départ. Si l’évaluation débute après le démarrage du projet, un travail sur les représentations qu’en ont les acteurs sera enrichissant et permettra de construire une représentation commune du projet. Ce matériau servira tant à l’évaluation qu’à l’animation globale du projet.

Pensez à le communiquer aux acteurs et partenaires.

- Traduire les finalités et les objectifs en critères

C’est le premier « référentiel » de votre évaluation.

Vous ne prendrez pas forcément en compte la totalité des critères et en choisirez certains selon l’étape du projet. Vous reviendrez régulièrement sur cette grille de départ.

- Définissez les niveaux que vous souhaitez évaluer

Affinez ce premier tableau en décidant ce que vous souhaitez évaluer en priorité selon le niveau du projet considéré: Atteinte des résultats, Efficacité, efficience, pertinence, cohérence, conformité, etc.…

- Définissez et choisissez vos indicateurs

Choisissez une liste d’indicateurs qui vous permettront de mesurer les critères choisis dans le premier référentiel.

Veillez à ce que ce second référentiel soit assez simple à mettre en œuvre et n’alourdisse pas le système d’information. Pour un programme pluriannuel, prévoir une montée en charge progressive de l’évaluation, afin que tous s’approprient le processus et ne le vivent pas comme une contrainte.

5. Choisissez vos outils et méthodes pour renseigner vos indicateurs

Voici les principaux modes de collecte d’information :

| Méthode | Informations | Participation | Animation |
| --- | --- | --- | --- |
| enregistrement | Statistiques ; compte-rendus… | --- | interne |
| Questionnaire écrit | Quantitatives et qualitatives | + | interne |
| Questionnaire avec retour collectif | Représentation collective ; écarts constatés.. | +++ | Interne ou externe |
| Entretiens en face à face ou tel | Représentations individuelles | + | Plutôt externe |
| Entretiens collectifs | Représentation collective ; écarts ; débats ; préconisations ; ajustements ; restitution active | +++ | Plutôt externe |

6. Réajustez, Restituez et Communiquez

L’évaluation « chemin faisant » apporte des éléments de pilotage du projet pour soit confimer les orientations prises , soit réajuster le cap ou le chemin choisi.

Les informations collectées doivent également servir à la diffusion du projet. Il conviendra de prévoir la forme sous laquelle vous restituerez l’évaluation, au fur et à mesure et en fin de programme dès le départ. Ce en étroite collaboration avec l’organe de diffusion de la plate-forme.

Choisir un support de type journal interne, site internet, ou DVD, plutôt que des rapports papier.

Le choix d’une méthode d’évaluation :

- se traduira par un document simple à communiquer à l’ensemble des participants au projet ( niveaux évalués / indicateurs / méthodes de collecte & animation de l’évaluation / responsables)

- après une validation du dispositif d’évaluation par le groupe qui en est responsable au sein de la plate-forme avec les gestionnaires et animateurs du PDD:

le dispositif est-il cohérent avec le mode de gestion général, est-il réaliste, est-il économe en temps et en moyens humains, participe-t-il activement à l’animation globale du projet, est-il participatif ? etc.

ANNEXES

Extrait du guide du candidat Equal

L’évaluation est fondamentale dans le suivi de l’innovation, à tous les stades. Ce sont les résultats de cette évaluation qui vous permettront de vérifier si votre projet est réellement innovant, et surtout de caractériser cette innovation en fonction des succès et des difficultés que vous aurez rencontrés.

L’évaluation permanente sera surtout l’outil d’une amélioration permanente de votre projet, et donc d’une plus grande valeur ajoutée.

# L’évaluation

(critère d’appréciation pour l’entrée en Action 2)

Les innovations attendues des projets Equal, leur dimension expérimentale, le caractère de laboratoire de ce programme, justifient un suivi et une régulation qui ne peuvent reposer que sur une évaluation de qualité tant des projets que du programme. C’est pourquoi, à ces deux niveaux, il est préconisé de mettre en œuvre dans Equal une évaluation le plus possible permanente, c’est-à-dire une évaluation conçue dès le démarrage du programme et des projets, réalisée tout au long de leur déroulement, et qui se termine par un bilan final.

L’évaluation du programme

L’évaluation permanente du programme (y compris l’évaluation plus formalisée à mi-parcours et au final) sera réalisée, sous la responsabilité du Ministère de l’emploi et de la solidarité, par un évaluateur externe. Certains PDD pourront être appelés à participer à cette évaluation, notamment lorsqu’il s’agira d’apprécier, sur la base des indicateurs mentionnés dans le PIC Equal, le niveau d’atteinte des objectifs du programme.

L’évaluation des projets

Chaque projet proposé dans le cadre d’Equal doit présenter, lorsqu’il fait acte de candidature à l’Action 2 la méthodologie prévue pour une évaluation permanente des actions entreprises par le PDD au titre de cette Action 2.

La capacité d’évaluation, de remise en question permanente, dont feront preuve les PDD vise à maximiser leur potentiel tout au long du projet. La nature permanente de l’évaluation devrait notamment aider les acteurs impliqués dans les projets à intégrer les démarches les plus opportunes pour optimiser le déroulement du projet, à être réactifs face aux difficultés rencontrées, et à analyser les productions finales en vue d’une dissémination ciblée et pertinente. En plus de la vérification de l’atteinte des objectifs, l’évaluation permanente sera ainsi conçue comme un outil contribuant à la mise en oeuvre de l’innovation.

| Quelques questions pour vous aider à concevoir, puis à réaliser une évaluation adaptée à votre projet |  |
| --- | --- |
| Evaluer, pourquoi ? • pour mesurer les écarts entre les objectifs et les réalisations effectives des projets • pour améliorer de façon permanente le fonctionnement du projet • pour appuyer les activités de diffusion et leur impact, • pour rédiger un rapport final Evaluer, pour qui ? • les partenaires du PDD et du PCT • les spécialistes concernés par le thème du projet • les cofinanceurs • les responsables politiques et administratifs Evaluer quoi ? • les processus et l’expérience dans la coopération entre partenaires (PDD et PCT) • les effets du partenariat sur les modes de fonctionnement de chacune des structures partenaires • les effets sur les bénéficiaires du projet (par exemple : comparé à des dispositifs de droit commun) • les produits concrets du projet (guides, rapports, vidéos, colloques…) • les perspectives de travail commun après l’achèvement du projet • les possibilités de transfert et de généralisation des pratiques innovantes, des méthodologies et des produits réalisés. Comment évaluer ? • mettre en place, dès le démarrage du projet, des indicateurs mesurables (nombre de bénéficiaires par an, répartition par leur catégorie - sexe, niveau de qualification, secteur d’activité, statut -, taux de réussite, montant dépensé par action/an, nombre d’emplois ou d’entreprises créées…) | • définir des critères d’appréciation des résultats (par exemple : la réalisation des objectifs, le niveau de satisfaction des participants, l’efficacité financière à partir d’un rapprochement entre résultats obtenus et moyens mobilisés, l’impact des objectifs locaux et régionaux…) • définir les méthodes de recueil d’informations qualitatives (par exemple : analyse, interviews, questionnaires, réunions…). Qui évalue ? • les acteurs du PDD et du PCT (par exemple : une réunion de travail peut être spécifiquement consacrée à l’évaluation du projet, chaque partenaire exposant les aspects principaux de sa propre évaluation, une réflexion se déroulant ensuite sur le caractère conjoint du projet) • les acteurs à l’intérieur de chaque organisation réalisant des actions dans le projet (par exemple : après chaque rencontre ou séance de travail sur le projet, faire un compte rendu minimal, comprenant un aspect évaluatif, qui pourra être utilisé dans le processus d’évaluation) • un évaluateur externe (agence, expert dans le domaine d’action du projet…) Quand évaluer ? • a intervalles réguliers pendant le projet • selon les phases définies du projet (annuellement, à mi-parcours ou à la fin du projet) • dans certains cas, après la fin de l’action, notamment pour mesurer un impact en différé. |