ANNEXE 3 : CADRE LOGIQUE

Objectif Spécifique 1 : doter les institutions de mécanismes de coordination et d'outils de prévention et de gestion des risques liés aux inondations

|  | Logique d'intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif Global | Prévenir les risques liés aux inondations dans la Municipalité de Phnom Penh |  |  |  |
| Objectif Spécifique | Doter les institutions de mécanismes de coordination et d'outils de prévention et de gestion des risques liés aux inondations | Nombre de zones à risques identifiées 50 000 familles impactées par les campagnes de sensibilisation | Plan Local de gestion des désastres Comptes rendus du Comité Municipal Rapports d'activités / Evaluation | Les compétences municipales sont renforcées par la formation à la prévention et la gestion des risques (objectif spécifique 2) Les communautés à risques sont sensibilisés aux risques liés aux inondations (obj. spécifique 3) |
| Résultats | - 1- des Plans locaux de gestion des catastrophes sont élaborés - 2- des procédures d'intervention sont consolidées - 3- les instances de coordination sont renforcées - 4- un système d'alerte et d'échanges d'informations est mis en place au niveau des 3 Khans, des Sangkats et des communautés à risques - 5- un système de veille et de capitalisation des actions est effectif | 3 Plans locaux de gestion des catastrophes 78 guides de procédures distribués 4 instances de concertation dont une municipale Une simulation au niveau des Sangkats Fréquence des réunions (4 fois par an au minimum) Nombre de documents de capitalisation et de remise à jour des bases de données | Comité Municipal de la gestion des désastres Rapport d'activités Comptes rendus des réunions municipales | Les différents partenaires respectent leurs engagements Les partenaires adhérent au projet Les bases de données sont disponibles |

| Activités | - 1.1 identification des bases de données existantes aux différentes échelles du territoire; - 1.2 mise en place d'un système d'informations géographiques simple et adapté; - 1.3 réalisation de Plans locaux de gestion des catastrophes (avec localisation des zones à risques, des zones refuges, des ressources, des populations à risques); - 2 élaboration d'un référentiel de procédures d'intervention. - 3.1 identification de personnes ressources (CBDP) au niveau des Sangkats; - 3.2 consolidation des instances de coordination en charge de la gestion des crises (Khans et Sangkats); - 3.3 appui organisationnel du comité municipal de gestion des catastrophes pour la coordination du projet; - 3.4 diffusion des informations (Plan et procédures d'interventions) auprès de 3 comités, des Sangkats, des communautés à risques et aux institutions publiques concernées; - 4.1 sensibilisation aux procédures d'alerte - 4.2 mise en place d'un système d'alerte rapide; - 4.3 organisation de simulations au niveau des 3 Sangkats - 5.1 sensibilisation des comités et des personnes référentes à leur fonction de veille et de capitalisation; - 5.2 constitution de nouvelles bases de données (historique des inondations, niveau d'eau, localisation, dommages et dégâts, nombre de victimes, …); | Moyens : Moyens humains Projet: Expatries 1 Coordinateur du projet 1 Expert sig Locaux 1 Coordinateur de la Municipalité (homologue) 1 Assistant coordinateur 1 Assistant sig 3 Animateurs 1 traducteur 1 dessinateur graphiste Moyens humains détachés par les institutions: 2 personnes du Secrétariat Municipal 2 personnes par Khan (6 personnes membres du Comité des Khans) 2 personnes ressources par Sangkats (70 personnes, CBDP) Moyens matériels: Salles de réunion et de séminaire mises à disposition par la Municipalité Fournitures, papeteries Outils base de données Photocopies (Formulaire recueil de données, Plans locaux de gestion) Publications (Référentiel de procédures) Cérémonie de lancement des simulations Equipements informatique (ordinateur, logiciel, imprimante) Moyens de transports | Coûts : (voir budget prévisionnel) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Objectif Spécifique 2 : renforcer les compétences municipales par la formation à la prévention et la gestion des risques

|  | Logique d'intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif Global | Prévenir les risques liés aux inondations dans la Municipalité de Phnom Penh |  |  |  |
| Objectif Spécifique | Renforcer les compétences municipales par la formation à la prévention et la gestion des risques | Niveau d'efficacité atteinte lors des simulations Niveau de connaissance des Plans locaux et des procédures d'intervention | Résultats des simulations Evaluations | Les institutions sont dotées de mécanismes de coordination et d'outils de prévention et de gestion des risques liés aux inondations (obj. spécifique 1) Les communautés à risques sont sensibilisés aux risques liés aux inondations (obj. Spé. 3) |
| Résultats | - 1- les comités des 3 Khans, les Sangkats (CBDP) et la Municipalité sont formés à la mise en application des Plans locaux de gestion des catastrophes et du référentiel de procédures d'interventions - 2- une équipe de 50 CBFA ("Community Based First Aid") est formée au niveau de la municipalité - 3- la capacité de réaction aux inondations et à leur conséquence est améliorée | 3 Comités sont formés au niveau des Khans 70 CBDP sont formés au niveau des Sangkats 3 Plans locaux et les procédures d'intervention sont appliqués 50 CBFA sont formés aux premiers secours Ratio catastrophe/alerte Ratio alerte/actions | Fiche de présence Rapport d'évaluation de la formation Résultats de la simulation (rapports) Fiche de présence Résultats d'examens Simulations | Les différents partenaires respectent leurs engagements La Municipalité met à disposition les personnes nécessaires à la mise en œuvre du projet. |

| Activités | - 1.1 formation d'un technicien sig; - 1.2 formation des comités des 3 Khans et des Sangkats (CBDP) à la mise en application des Plans locaux de gestion des catastrophes; - 2.1 validation des curriculum de formation premiers secours auprès de la Croix Rouge - 2.2 formation aux premiers secours d'une équipe de 50 CBFA par les formateurs de la Croix Rouge. - 3.1 formation des comités des 3 Khans et des Sangkats (CBDP) au système d'alerte et d'échanges d'informations (mise en application du référentiel de procédures d'intervention); - 3.2 formation des comités des 3 Khans et des Sangkats dans leur fonction de veille et de capitalisation; - 3.3 validation du curriculum de formation CBDP auprès d'ACF | Moyens : Moyens humains Projet: Expatries 1 Coordinateur du projet 1 Expert sig Locaux 1 Coordinateur de la Municipalité (homologue) 1 Assistant coordinateur 1 Assistant sig 3 Animateurs 1 traducteur Formateur Croix Rouge Moyens humains détachés par les institutions: 2 personnes du Secrétariat Municipal 2 personnes par Khan (6 personnes membres du Comité des Khans) 2 personnes ressources par Sangkats (70 personnes, CBDP) 50 volontaires pour la formation CBFA Moyens matériels: Salle de formation mise à disposition par la Municipalité Fournitures, papeteries Photocopies Equipements informatique (ordinateur, logiciel, imprimante) Moyens de transports 50 trousse de secours 50 uniformes de secouristes 78 tee-shirts, casquettes, bottes | Coûts : (voir budget prévisionnel) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Objectif Spécifique 3 : sensibiliser les communautés à risques à la prévention et la gestion des inondations

|  | Logique d'intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif Global | Prévenir les risques liés aux inondations dans la Municipalité de Phnom Penh |  |  |  |
| Objectif Spécifique | Sensibiliser les communautés à risques à la prévention et la gestion des inondations | Nombre de Sangkats ayant bénéficié d'actions de sensibilisation |  | Les institutions sont dotées de mécanismes de coordination et d'outils de prévention et de gestion des risques liés aux inondations (obj. Spécifique 1) Les compétences municipales sont renforcées par la formation à la prévention et la gestion des risques (objectif spécifique 2) |
| Résultats | - 1- les communautés à risques sont sensibilisées à la prévention et la gestion des risques liés aux inondations - 2- elles mobilisent les ressources institutionnelles et municipales en place - 3- elles suivent les recommandations du Plan local | 50 000 prospectus distribués Nombre de directeurs d'écoles contactés Nombre de sollicitations des 70 CBDP par les communautés Nombre d'alerte émanant des communautés Taux de participation à la simulation Résultats de la simulation | Rapport d'activités Registre du Sangkat Simulation | Les différents partenaires respectent leurs engagements Les communautés à risques sont identifiées |

| Activités | - 1.1 réalisation de supports d'informations adaptées (dessins, bandes dessinées) concernant la prévention et la gestion des risques liés aux inondations - 1.2 diffusion des informations relatives à la prévention et la gestion des risques liés aux inondations - 1.3 organisation de séances de sensibilisation dans les Ecoles auprès des enfants et des mères dans les zones à risques - 2 présentation des personnes référentes (CBDP) aux communautés à risques - 3 présentation des Plans locaux et des procédures d'interventions aux communautés à risques | Moyens : Moyens humains Projet: Expatries 1 Coordinateur du projet 1 Expert sig Locaux 1 Coordinateur de la Municipalité (homologue) 1 Assistant coordinateur 1 Assistant sig 3 Animateurs 1 traducteur 1 graphiste Moyens humains détachés par les institutions: 2 personnes du Secrétariat Municipal 2 personnes par Khan (6 personnes membres du Comité des Khans) 2 personnes ressources par Sangkats (70 personnes, CBDP) Chefs de villages Directeurs d'écoles Leaders communautaires Moyens matériels: Fournitures, papeteries, photocopies Simulations et campagnes de sensibilisation 50 000 supports de sensibilisation Equipements informatique (ordinateur, logiciel, imprimante) Moyens de transports | Coûts : (voir budget prévisionnel) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |