LISTE

DU PERSONNEL ASSOCIE AU PROJET

| Poste | durée | Nom de la personne | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Personnel expatrié |  |  |  |
| coordinateur des projets urbains | 12 mois (1/3 temps) | Sandrine Capelle Manuel (voir CV 1 joint) | en charge de la supervision des projets urbains. - Relations avec les différentes institutions partenaires - Suivi du budget - Repporting - Suivi des opérations - Formation et supervision du coordinateur de projet - contacts avec la coordination technique |
| expert SIG | 6 mois | Frédéric CUSSIGH (voir CV 2 joint) | - Formation au SIG permettant la réalisation des Plans locaux de Gestion des inondations - Mise en place du système de collecte de données au niveau de la municipalité - Travail de capitalisation permettant la pérennité et la mise à jour du système |
| Personnel national |  |  |  |
| coordinateur | 12 mois | Mommy Rath CHAN (voir CV 3 joint) | coordination du projet - Encadrement de l'équipe - Suivi des opérations sur le terrain - Responsable des affaires courantes du projet - Respect du planning des activités - préparation des rapports |
| Homologue de la municipalité à la coordination en charge du monitoring | 12 mois | Personne à identifier par la municipalité | - monitoring des activités réalisées pour la municipalité - Chargé de l'appropriation du projet et des procédures au niveau de la municipalité - lien entre les différentes structures agissant dans le cadre du projet |
| responsable de la formation au sein de la Croix Rouge Cambodgienne | 12 mois | Identification à faire en début de projet avec la Croix Rouge Cambodgienne | Un responsable de la formation pour le projet sera mis à disposition de la Croix Rouge Cambodgienne pendant toute la durée du projet |
| assistant SIG | 12 mois | Mann Yin (voir CV 4 joint) | suivi et le conseil des personnes formées au SIG |
| animateurs sensibilisation | 12 mois | 3 personnes dont - Mr Kirivuth - Mr Chanta - +1 personne à recruter | en charge du travail de sensibilisation et de la diffusion de l'information dans les 3 Khans |
| Dessinateur graphiste | 6 mois | À recruter | en charge de la réalisation de supports didactiques pour la sensibilisation des communautés |

Curriculum Vitae 1

###### Sandrine CAPELLE-MANUEL

Adresse: HANDICAP INTERNATIONAL

Boîte Postale 838

Phnom Penh

CAMBODGE

Téléphone Mobile: ++ 855 (0)12 804 404

E-mail: roca.capelle@bigpond.com.kh

# DOMAINES DE COMPETENCES

- Coordination de programme de développement urbain (social urbain, environnement, développement local)

- Montage de partenariats (public - privé - société civile) et de système d'acteurs (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise) novateurs

- Appui institutionnel et organisationnel auprès d'organisations locales

- Appui méthodologique à la conception et montage de projet de développement

- Formation à la programmation participative, Cadre logique

- Elaboration de stratégie de programme de développement

- Gestion d'équipe

# EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE DEVELOPPEMENT

## Coordination de projets de développement urbain		         International

Action Nord Sud / Handicap International

Coordinatrice Actions urbaines (2002-2000) Phnom Penh			    Cambodge

- Projet d'"Amélioration des conditions de vie et mise en place d'un programme d'assainissement et d'équipement d'urgence dans les communautés défavorisées" de Phnom Penh, financé par ECHO

- Projet d'"Appui à la relocalisation d'urgence de personnes victimes de l'incendie des bidonvilles de Phnom Penh", financé par l'Ambassade de France

- Projet de " Local Urban Community Environmental Empowerment Pilot Project", financé par l'UNESCO

- Projet de " Promotion du développement local urbain dans les quartiers défavorisés de Phnom Penh", financé par le Ministère des Affaires Etrangères français

- Organisation d'une conférence "Projets en débats: Phnom Penh, Boeung Kak, Boeung Salam"

- Organisation d'une exposition "Territoires à Construire, les bidonvilles s'exposent"

- Création d'un guide méthodologique "Conditions for resettlement"

- Construction d'un partenariat avec la Municipalité de Phnom Penh

- Analyse urbaine de Phnom Penh et cartographie de la Municipalité (limites administratives, services urbains, utilisation des sols, zones de squats, zone de relocalisation, étude de l'expansion urbaine)

Coordinatrice du projet "Appui aux associations locales” (1999-2000)

Province de Battambang								    Cambodge

- Recrutement et formation d'une équipe locale (formation de formateurs)

- Constitution d'une base de données des Ong locales (52 Ong)

- Création d'un réseau d'Ong locales (Bannel)

- Mise en place d'un plan de formation pour les Ong locales (management, écriture de projets, recherche de fonds)

Coordinatrice du projet de Développement Social Urbain (1995)			Brésil

Fortaleza, détachée auprès du GRET - Cearah Periferia

- Participation au projet “Communidades” (réhabilitation de favelas, construction de logements, d'atelier de production et de services sociaux, à partir de la conception communautaire)

- Participation au projet “Casa Melhor” (épargne crédit pour l'amélioration de l'habitat)

## Coordination du Département Technique				     France, Lyon

## Infrastructures - Développement Social Urbain (1999-1993)

Siège d'Action Nord Sud / Handicap International

Responsable technique de 11 pays

- Coordination et management des questions stratégiques et opérationnelles

- Elaboration d'un cadre stratégique d'intervention (système d'acteurs: maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprises / partenariats publics - privés - société civile)

- Conception et écriture de projets

- Réalisation des missions exploratoires, de contrôle et d'évaluation

- Capitalisation de l'expérience acquise dans ces programmes

- Recrutement, formation et suivi des expatriés dépendants du Département Technique

## Appui méthodologique (institutionnel, organisationnel, programmatique)

Organisation d'ateliers nationaux au Cambodge, Laos, Vietnam et Thaïlande (2001)

- "Assistance des victimes de mines et engins non explosés", Analyse participative des stratégies et interventions de l'ensemble des acteurs institutionnels, internationaux, privés et associatifs

- Création d'un guide méthodologique

Facilitation d'une conférence régionale Asie du Sud Est (2001), Thaïlande

- "Assistance des victimes de mines et engins non explosés", Echanges régionaux

- Acteurs bilatéraux, institutions publiques, agences internationales, Ong et société civile

Appui organisationnel d'Ong locales

- A Phnom Penh, CAMBODGE, auprès de l'Ong CDPO (2002)

- A Battambang, CAMBODGE, auprès des associations ADA, ADC et DEEP (1999)

- A Fortaleza, BRESIL, auprès de l'Ong VIDA (1997)

Formation a la programmation participative d'Ong locales

- A Battambang, CAMBODGE, associations et Ong locales ADA, ADC, DEEP, ACAPE, ACDEP et TEUK SAAT (2000)

Animation d'ateliers de programmation participative

- A Siem Reap, CAMBODGE, "Stratégie d'intervention des acteurs publics et agences internationales pour la maintenance du réseau routier en milieu rural" (2000)

- A Kralanh, CAMBODGE, "Analyse offres - demandes des services de santé avec les acteurs communautaires, associatifs et institutionnels" intervenant dans le District Opérationnel de Kralanh (1999)

- A Sihanouk ville, CAMBODGE, "Stratégie de programme et programmation des activités" du programme Action Nord Sud Cambodge (1998)

- A Antananarivo, MADAGASCAR, "Stratégie du programme Action Nord Sud Madagascar" (1998)

- A Maputo, MOZAMBIQUE, "Programmation des activités du programme Action Nord Sud Mozambique" (1997)

Formation de formateurs des équipes urbaines des programmes Action Nord Sud / Handicap International (1997-1998)

- Cadre logique

- DPP Démarche de Programmation participative

- ZOPP

- PRA et MARP en milieu urbain

Formation d'étudiants en architecture

- A l'analyse du patrimoine et de l'environnement urbains dans deux Khans de Phnom Penh, CAMBODGE (2001)

- A l'étude socio - urbaine de territoires défavorisés, Boeung Kak, Phnom Penh, CAMBODGE (2001)

## Direction de programme (1999-1993) 				        France, Lyon

Siège d'Action Nord Sud / Handicap International

Responsable de programmes: 	- Albanie

- Brésil

- Madagascar

- Mozambique

- Développement de stratégies de programmes

- Missions exploratoires et d'évaluation

- Ecriture de projets

- Recherche de fonds

- Monitoring et évaluation des projets

- Suivi financier

- Recrutement et gestion du personnel international

# AUTRES EXPERIENCES

## 1992-1989	Cabinets d'architecture à Lyon, France: CERAM, AGECA, ARPRAU, HESKIA et ENARC

- En charge de dossier de construction et de réhabilitation de diverses opérations architecturales (bâtiments de logements, hôtels, gares, centres sportifs, surfaces commerciales, lotissements, maisons individuelles)

- Réponse à des concours d'architecture européens et français

# FORMATION

## 1999 	 DEA “Diplôme d’Etudes Approfondies” en Urbanisme

à l'Institut d'urbanisme Lyon II, Université française

- Rapport de recherche « Communauté de vie, communauté de projet : un exemple de projet d'Appui aux Initiatives de Quartier à MADAGASCAR »

## 1994	Formation ADEFRI « Architectes face aux Réalités Internationales»

Ministère de l’Equipement, Gouvernement français

## 1993	Architecte DPLG, Diplômée Par Le Gouvernement français

à l'Ecole d'Architecture de Lyon, France

- Sujet de TPFE "Réhabilitation d'Habitat Insalubre dans le quartier de la Rivière des Galets, Ville du Port, ILE DE LA REUNION"

# Langues

Français: 	langue maternelle

English: 	courant

Portugais: 	courant

Espagnol: 	compris et lu

# Références

Claude Simonnot (Cofondateur de Handicap International / Action Nord Sud, Directeur du Département Programmes)

Tel: ++ 334 78 69 79 79

Jean-Baptiste Richardier (Cofondateur de Handicap International / Action Nord Sud, Directeur du Département Communication)

Tel: ++ 334 78 69 79 91

Lionel Schutz (Responsable du Département technique Développement Social Urbain Handicap International / Action Nord Sud)

Tel: ++ 334 78 69 78 91

Eric Ducos (Directeur du programme Cambodge Handicap International / Action Nord Sud)

Tel: ++ 855 (0) 12 801 990

CURRICULUM VITAE 2

FREDERIC CUSSIGH

11 rue d’Aguesseau

69007 Lyon France

tel: (33) 4 78 37 28 41

27 ans Célibataire

Email : fred_cussigh@hotmail.com

#### INGENIEUR MAITRE

##### AMENAGEMENT TERRITORIAL / SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

###### FORMATION

# Sept 1995	Institut Universitaire Professionnalisé (IUP) :

# à Juin 1998	“Ingénierie du Développement Territorial”,

# Institut de Géographie Alpine (IGA), Grenoble

# Ingénieur Maître

# Juin 1995	Première année de Géographie

# Institut de Géographie Alpine (IGA), Grenoble

# Juin 1994	Baccalauréat Série D

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN France ET A L’ETRANGER

# Août 2001 –	Chargé d’Etudes SIG

# Actuellement 	Handicap International France

- Responsable de la capitalisation de l’expérience de HI dans le domaine des SIG en vu de la production d’un document opérationnel.

- Chargé d’évaluer les besoins latents en matière de SIG pour les projets de HI et de proposer les modalités de mise en œuvre d’un pôle de compétences SIG au siège.

- Mission d’appui technique sur le terrain (Sénégal, Cambodge, Mozambique…)

# Janvier 2000 –	Responsable Système d’Informations Géographiques / Bases de Données

## Juin 2001	Handicap International (HI), Tchad

# Dans le cadre d’une Etude Globale sur les Mines, participation à l’Etude sur l’Impact Socio-Economique des Mines et des Munitions non-Explosées au Tchad (Etude de niveau 1).

- Responsable de la mise en place du SIG et de la base de données de l'Etude de niveau 1.

- Supervision sur le terrain de la collecte d’informations par les équipes de responsables régionaux, de superviseurs et d’enquêteurs.

- Formation d’opérateurs de saisie aux SIG, GPS, Cartographie, bases de données.

- Responsable de l’équipe des opérateurs de saisie.

- Formation des équipes terrain aux GPS/navigation, utilisation des cartes topographiques, appareils photo numériques.

Partenaires : Haut Commissariat National pour le Déminage tchadien, Ministère du plan, Centre National d’Appui à la Recherche (CNAR).

Octobre – 	Spécialiste SIG

Nov. 1999	Handicap International/Action Nord Sud (HI/ANS) au Cambodge

- Organisation/Animation d’un séminaire pour le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et du Développement Rural.

- Mise en place de la compatibilité entre le logiciel de saisie des données hydrauliques du ministère et Mapinfo plus formation des opérateurs nationaux.

# Janvier –	Consultant SIG (Système d’information géographique)

# juillet 1999		Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) du Cambodge

- Participation au rapatriement de 15 500 réfugiés au Cambodge en février 1999.

- Mise en place d’une unité SIG pour le HCR du Cambodge.

- Responsable des statistiques et de la base de données pour le HCR du Cambodge.

- Collecte d’informations sur le terrain (secteurs à forte concentration de retournés) par GPS.

- Formation aux GPS/SIG des collaborateurs nationaux et internationaux

Partenaires : Département National de Géographie, autorités des provinces, ONG et autres agences des Nations Unies.

Juin -	Spécialiste SIG

Déc. 1998	Handicap International/Action Nord Sud (HI/ANS) au Cambodge

- Mise en place d’un SIG pour la gestion et le suivi de la ressource/qualité de l’eau sur la province de Battambang au Cambodge.

- Formation d’un spécialiste du ministère du développement rural du Cambodge.

- Etude des besoins en cartographie pour les autres programmes de  HI/ANS au Cambodge.

- Consultant d’ANS pour le HCR.

Partenaire :Ministère de l’Environnement, de l’Eau et du Développement Rural

Juin –	Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG)

Nov. 1997

- Dans le cadre de la révision du Schéma Directeur de la région grenobloise, développement d’un prototype s’appuyant sur les principes des SIG, visant à  partager l’information territoriale entre les différents acteurs publics.

Partenaires : AURG, ADAYG, DDE, Conseil Général de l’Isère,  DGI, IGN et Magellan Géomatique.

Juin –	Centre d’Etudes et de Recherches des Montagnes Sèches Méditerranéennes

Sept. 1996

- Participation à un programme de recherche et de développement sur le foncier.

- Interviews de résidents et organisation de jurys communaux.

- Réalisation d’une carte thématique par repérage terrain et photo-interprétation  (occupation du sol, mode faire valoir des terres et des bâtiments, successions).

Partenaire : SIVOM Olivier DE SERRES

LANGUES

- Maîtrise courante de l’anglais

- Notions de khmer et d’arabe

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Eté 1995	Surveillant d’examens.

Eté 1994	Maçon, Charpentier, Couvreur : construction d’appartements.

1993 - 1995	Entraîneur/Coach de basket-ball.

Etés 1990 à 93	Mécanicien et préparateur voiture.

CENTRES D’INTERET

Socio-économique : Aménagement, développement durable, urbanisme.

Sports :	Basket-ball (diplôme d’entraîneur A1), natation, randonnée, surf, plongée (titulaire du PADI), snowboard, bâton.

AUTRES COMPETENCES

Bonne expérience des logiciels de SIG : Arview, Mapinfo, Geoconcept, Idrisi, Surfeur.

Utilisation courante de logiciels bureautique: Access, IMSMA, Word, Excel, Powerpoint, Winproj

Permis B

CURRICULUM VITAE 3

###### PERSONAL DATA

Name			     :	CHAN MONNY RATH

Sex			     :	Male

Date of birth		     :	June 3, 1963

Place of birth		     :	Siem Reap Province.

Nationality		     :	Cambodian.

Marital status		     :	Married, two daughters.

Address	     :	#11Eo, Street 294, Group 68, Sangkat Boeung Keng Kang I,  Khan

Chamcar Morn, Phnom Penh, Cambodia.

Hand phone		     :	011-871-558

###### WORKS AND PROFESSIONAL EXPERIENCES

1st Jan, 2002-present      :	Employed by Handicap International/Action Nord Sud (HI/ANS), position  Urban Social Development Local Coordinator.

TASKS PERFORMANCE

- Assist the team and coordinator to elaborate, review or/ and update plan of operation upon required.

- Ensure the smooth operation of plan and strategies of community development, in the sustainable manners.

- Implementations of coordination procedure and strengthening cooperation between DSU stakeholders.

- Assist team to develop project proposal for fund raising.

- Provide technical supports to the team members with the strong focus on capacity building of related fields.

- Assist expatriate coordinator to facilitate and coordinate the implementation of UNESCO and Municipality of Phnom Penh project (LUCEEPP).

- Ensure closely integration between expatriate and local staffs, at least within the program of DSU.

- Product monthly report and briefing notes of implemented activities of DSU, and submit to concerned bodies.

- Engagement on the administrative works of DSU.

- Participate or/ and response to invitations while arisen.

- Representing expatriate coordinator of DSU upon her absent.

- Budgeting, screening project proposals submitted by individual unit and controlling program budget.

- Undertake other tasks as required by expatriate coordinator.

#### MEANS OF WORKS

- Office spaces.

- Transportation material.

- Computer and office equipment.

- Master PAP (Program Action Plan) of HI/ANS.

##### HINTED KEY –METHODOLOGIES

- Conduct regularly field visits with team members.

- Provide free accessibility to team members.

- Be reasonable and opened for discussions.

- Uses participatory approach.

- Always trust and respect self-management/ organization and team's works.

- Encouragement and motivation of team by all possible occasions.

Apr1998- Dec31st, 2001 :	Employed by USG (Urban Sector Group), positioned  Project Officer of Women Economic and Legal Rights (WELR).

## TASKS PERFORMANCE

- Assisted other staff to establish and implement of USG concept and frameworks.

- Responsible for overall activities of the market women vender to integrate them to work together and to make changes of their living conditions.

- Develop strategies for saving and credit schemes, preschool and Advocacy for market women venders as well as other relevant activities required by project.

- Set up a training mechanism to build market women's capacity to enable them to access to information and market.

- Preparing development plans (quarterly, yearly, etc) of WELR program and implement them with committees of the market women and their members.

- Ensure the development of project activity reports for donor agencies and other concerned bodies.

- Linking and coordinating with stakeholders that are having the same or similar vision to learn and share experiences and information.

- Responsible for financial management of the WELR project.

- Assist the target communities to elaborate their community development plans.

- Issues- based community organizing/ community development program (integrate, data collection, draft of planning, based of work making, organize a meeting, role play, mobilization, evaluation, reflection and organization making).

- Community income generation program: set up the saving and credit policies, preparing bookkeeping, small business management, make evaluation form for communities and questionnaire form to collecting information and entry them.

- Advocacy and network program (lobbying, negotiation skills, networking and communication skills).

- Community capacity building program (policy making for training, session plan for training, methods of training, follow up, etc).

Aug 15,1997 - Mar 1998 :	Staff of saving and credit program at Urban Sector Group (USG).

- Responsible for saving and credit scheme at three areas, consisted of seven community partners.

Oct1,1996 - Jan5,1997      :	Credit officer of the National Bank of Cambodia.

- My responsibilities were to ensure credit needs assessment, the delivery of loans to the clients and conducting client satisfaction survey.

Jan1,1991-Oct30,1996     :	Group Leader at Phnom Penh Municipal Bank

- My responsibilities were to develop proposal, operational plan and budget of Phnom Penh municipal bank.

Dec1,1987- Dec31,1990   :	 Staff of the credit office in Phnom Penh Municipal Bank

- My responsibilities for three activities of loan 1) Private business, 2) fishing lot and 3) agriculture business.

Oct15,1985- Oct31,1987 : 	Phnom Penh Municipal Bank, staff of the administration office.

# EDUCATIONAL BACKGROUND

- : High School Certificate, from Bak Tuok High School, Phnom Penh.

# PROFESSIONAL TRAINING

Aug28-Aug29,2000      : Human Rights Certificate,  by Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC).

Apr24-Aug12,2000          :	Alternative Dispute Resolution Certificate,  by University of San Francisco.

Apr24-Aug12,2000          :	Democracy: A Citizen's Role Certificate,  by University of San  Francisco.

Mar-Jul,1999       : Proposal Development Program Certificate, by Vicheasthan Bandosbondal Neakkropkrong Kagea Aphivath (VBNK).

Nov 9-13,1998          : Community Development and Community  Organizing Certificate,      by Vaddhanak Organizational.

Dec15,1997-Jun15,1998  :Accounting Course Certificate, by Ponleu Khmer Federation.

Dec22,1997-Apr27,1998 :	Marketing Technique Certificate, by Ponleu Khmer Federation.

May25-Jul18, 1998      :	Cambodia Election Law Certificate, by University of San Francisco.

Jan-1997-Feb23, 1998  Essential English Book II Certificate, by Cambodia  Human Resource     Association  for Development.

Jan-Dec25,1996               :Essential English Book I Certificate, by Cambodia Human  Resource Association For Development.

Feb1-16,1995	           : Dac Easy Accounting course Certificate, by National Bank of Cambodia

Feb28-Jun9,1994       : Computer Ms.dos, Ms.Excel, Ms.Windows and  Ms.Word Certificate, by Fox Training Center (FTC).

Jan27-Jun23,1986            :	Bank Technique Certificate, by National Bank of Cambodia.

# OTHER EXPERIENCES

- Team Building.

- Human Resource Management.

- Project Cycle Management.

- Workshop Organizing and facilitating.

- Adult Training and knowledge transferring.

- Effective communications.

- Networking establishment and functioning.

- Uses of office equipments.

# LANGUAGE SKILLS

Khmer			     :	Mother tongue

English	                	 :	Good both spoken and written.

French		                 :	Fair both spoken and written.

# COMPUTER SKILLS

- MS Word.

- MS Excel.

# Hobby			     :	Reading, Travel and Music.

# REFEREE                Ms. Carole Williams, Management Advisor of USG, Tel: 012-804-334

Mr. Sovann NARAK, Technical Advisor of SANTISENA Working for Peace, Environment and Development, Tel: 012-734-790 / 044-715-026

I certify that all my statements above are completely true, and I will responsible for any misstatement.

Curriculum Vitae 4

CAREER TARGET

Apply social science and arts in the field of architect and urban planning; civil engineering; community development organizing.

# PERSONAL DETAILS

-First name 		Mann

-Last name 		Yin

-Date of birth 		10 Oct 1974

-Nationality 		Cambodian

-Marital status		Married

-Home address		#56,464 St, Group 9, Sangkat Toul Tom Poung II, Cham Kar Mon,

Phnom Penh, Cambodia.

Tel: 011 952 690

Email: mann_yin@hotmail.com

WORK EXPERIENCES

 2000 -now

As Urban Technical Officer in Handicap International Action Nord Sud (HI/ANS),

technical responsible and coordination of HI/ANS/DSU team in the technical unit by

leading and managing its stakeholders' technical work of the urban development projects.

 1998-2000

As  Research and Development Officer in Cambodian Appropriate Technology

Development Group (CATDG), technical responsible and coordination to the team of

appropriate technology materials, for low cost housing design, researching and developing

new concept, benefit to urban poor communities of self-help and self-built awareness.

OVERSEA PARTICIPATING

 August 1997

## Participated with the workshop of RV college of Engineering Bangalore, Wenk Department

## of  Architect, Lucas Gent Belgium, in India “ Towards a better understanding of

## architecture as a vehicle for sustainable urban development ”

 September 1998

Study tour in Thailand (Bangkok) and India (Kanataka & Bangalore) focused on urban

poor resettlement projects.

 June 2001

Participated with ADB and World Bank network regional forum in Manila "Beyond Boundaries Urban Service to the Poor" the main topic of the forum are solid waste collection management, water, and sanitation through the case study in Asian countries.

RESEARCH

 1998-2000

Conduct research and development on low cost housing materials in Cambodian Appropriate Technology Development Group Center. The main topics are focused on Micro Concrete Roofing Tile (MCR), Compressed Earth Block (CEB), and Ferro - cement for roof, floor and wall construction material technologies.

 Jul – Sept 1998

Conduct exposure research on low cost housing materials in Southern India as well as Indian Institute of Science (IIS), Bangalore, Kanatakar state and in Auroville Appropriate Building Center, Tamilnado state.

TRAINING

 2002

" Civil Engineering" of the year third in National Technical Training Institute (NTTI).

 2000- 2001

"Management" In International Institute of Cambodia (IIC)

 July 1998

“Appropriate Building Technology in Tropical Climate” in Scientific Research Auroshilpam Auroville, India.

 1997

Volunteer in Cambodian Appropriate Technology Development Group (CATDG) as

community development organizing and technical assisting.

 1997-94

Volunteer as a translator in the class of 79 students, from English in Khmer for all foreign

lecturers from UNESCO, in the Royal University of Fine- arts, faculty of architecture and

urbanism.

## EDUCATION

  1991 - 1997

Bachelor degree in the field of Architecture and Urban Planning in Royal University of Fine-Arts, Faculty of Architecture and urban planning, Phnom Penh, Cambodia.

Achievement: Degree in Architecture and Urban Planning.

 1982-1990

Bak Touk High School  (class of good at mathematics students), Phnom Penh, Cambodia.

Achievement: General Certificate of Education.

LANGUAGES

Khmer (mother tongue) and English (Reading, Writing and Speaking fluently)

OTHER SKILLS

- Driving

- Translation and interpretation

- Teaching

- Communication and Leadership

- Planning and Management

- Computer (Microsoft word, Excel, Power point, Publisher, Map info, and Auto Cad in

architect

- Human Resources Management

- Report writing and research development.

INTERESTS

Reading, Camping, and Traveling.

CONTACT ADDRESS

For further information please contact Tel: (855) 11 952 690/23 214 504

E-mail: mann_yin@hotmail.com; urbans@bigpond.com.kh , or

Mail to: PO.Box: 838, St 400, Sangkat Boeng Keng Kang 1. Khan Chamcar Mon,

Phnom Penh, Cambodia.

PS: Any references or documents will be provided if need