CALENDRIER

| ACTIVITES | PLANNING MOIS | COUTS |
| --- | --- | --- |

| Les activités sont reprises du Cadre logique et sont listées par objectif spécifique | Le planning est organisé sur un prévisionnel mensuel. Il a été effectué sur la base d'un démarrage de projet au mois de novembre 2002, portant ainsi la saison des pluies aux mois 8, 9, 10, 11 et 12. Des changements dans les dates de démarrage du projet nécessiteraient immanquablement une révision du planning | Les coûts directs sont retranscrits par groupes d'activités |
| --- | --- | --- |

| ACTIVITES | PLANNING MOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COUTS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Objectif Spécifique 1 : doter les institutions de mécanismes de coordination et d'outils de prévention et de gestion des risques liés aux inondations - 1.1 identification des bases de données existantes aux différentes échelles du territoire; - 1.2 mise en place d'un système d'informations géographiques simple et adapté; - 1.3 réalisation de Plans locaux de gestion des catastrophes (avec localisation des zones à risques, des zones refuges, des ressources, des populations à risques); - 2 élaboration d'un référentiel de procédures d'intervention. - 3.1 identification de personnes ressources (CBDP) au niveau des Sangkats; - 3.2 consolidation des instances de coordination en charge de la gestion des crises (Khans et Sangkats); - 3.3 appui organisationnel du comité municipal de gestion des catastrophes pour la coordination du projet; - 3.4 diffusion des informations (Plan et procédures d'interventions) auprès de 3 comités, des Sangkats, des communautés à risques et aux institutions publiques concernées; - 4.1 sensibilisation aux procédures d'alerte - 4.2 mise en place d'un système d'alerte rapide; - 4.3 organisation de simulations au niveau des 3 Sangkats - 5.1 sensibilisation des comités et des personnes référentes à leur fonction de veille et de capitalisation; - 5.2 constitution de nouvelles bases de données (historique des inondations, niveau d'eau, localisation, dommages et dégâts, nombre de victimes, …); | X X X X X X X X | X X X X X X X X | X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X | X X X X X X X X X | X X X X X X X X | X X X X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X X | SOUS TOTAL COUTS DIRECTS OBJIECTIF SPECIFIQUE 1 36 390 Euros Personnel: 26 169 E (Tiers temps de l'ensemble du personnel) Transports: 1 400 E (1 voyage) Equipements: 3 907 E (Tiers de l'ordinateur, logiciel et moyens de transports) Consommables: 4 914 E ( 80 Plans locaux, 80 Référentiels de procédures et 78 Kits d'outils de base de données + tiers des fournitures bureaux, frais de communication et consommables véhicules) |  |

| ACTIVITES | PLANNING MOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COUTS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |

| Objectif Spécifique 2 : renforcer les compétences municipales par la formation à la prévention et la gestion des risques - 1.1 formation d'un technicien sig; - 1.2 formation des comités des 3 Khans et des Sangkats (CBDP) à la mise en application des Plans locaux de gestion des catastrophes; - 2.1 Validation des curriculum de formation premiers secours auprès de la Croix Rouge - 2.2 formation aux premiers secours d'une équipe de 50 CBFA par les formateurs de la Croix Rouge. - 3.1 formation des comités des 3 Khans et des Sangkats (CBDP) au système d'alerte et d'échanges d'informations (mise en application du référentiel de procédures d'intervention); - 3.2 formation des comités des 3 Khans et des Sangkats dans leur fonction de veille et de capitalisation; - 3.3 Validation du curriculum de formation CBDP auprès d'ACF | X X X | X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | X | X | X | X | SOUS TOTAL COUTS DIRECTS OBJIECTIF SPECIFIQUE 2 61 728 Euros Personnel: 26 169 E (Tiers temps de l'ensemble du personnel) Transports: 4 452 E (indemnités participants 78 CBDP, 50 CBFA, 3 HVCA et 1 voyage ) Equipements: 3 907 E (Tiers de l'ordinateur, logiciel et moyens de transports) Consommables: 11 300 E (50 Kits secouristes+ tiers des fournitures bureaux, frais de communication et consommables véhicules) Autres coûts directs: 15 900 E (formation CBDP, CBFA, et évaluation HVCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ACTIVITES | PLANNING MOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COUTS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |

| Objectif Spécifique 3 : sensibiliser les communautés à risques à la prévention et la gestion des inondations - 1.1 réalisation de supports d'informations adaptées (dessins, bandes dessinées) concernant la prévention et la gestion des risques liés aux inondations - 1.2 diffusion des informations relatives à la prévention et la gestion des risques liés aux inondations - 1.3 organisation de séances de sensibilisation dans les Ecoles auprès des enfants et des mères dans les zones à risques - 2 présentation des personnes référentes (CBDP) aux communautés à risques - 3 présentation des Plans locaux et des procédures d'interventions aux communautés à risques |  | X | X X | X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X | X | X | X | SOUS TOTAL COUTS DIRECTS OBJIECTIF SPECIFIQUE 3 46 776 Euros Personnel: 26 169 E (Tiers temps de l'ensemble du personnel) Transports: 1 400 E (1 voyage) Equipements: 3 907 E (Tiers de l'ordinateur, logiciel et moyens de transports) Consommables: 6 300 E (50 OOO supports de sensibilisation + tiers des fournitures bureaux, frais de communication et consommables véhicules) Autres coûts directs: 9 000 E (ateliers et workshops, visibilité, évaluation externe et formation du personnel local) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |