PROJET DE PREVENTION

DES

RISQUES LIES AUX INONDATIONS

DANS LA

MUNICIPALITE DE PHNOM PENH

PRIPP

Novembre 2002 / Octobre 2003

Handicap International

DIPECHO

Mai 2002

SOMMAIRE

1. 	INFORMATIONS GÉNÉRALES	3

2. 	CADRE OPÉRATIONNEL	3

2.1.	Bénéficiaires	3

2.2.	Type d'intervention	6

2.3. 	Localisation précise de l'opération (joindre une carte)	6

2.4.	Histoire opérationnelle du partenaire	7

3.	ÉVALUATION DES BESOINS	9

3.1 Date de l'évaluation	9

3.2 Méthodologie et sources d'informations utilisées	9

3.3 Organisation / personnes responsables de l'évaluation	10

3.4.	Résultats de l'évaluation	10

3.5.	Risques et vulnérabilité	12

4. 	PLAN DE TRAVAIL	13

4.1.	Objectif global	13

4.2. 	Objectifs spécifiques	13

4.3. 	Résultats	13

4.4.	Activités	14

5. 	RISQUES ET HYPOTHÈSES	18

5.1.	 Facteurs externes :	18

5.2. 	Sécurité :	18

6. 	RESSOURCES REQUISES	19

6.1.	Ressources humaines	19

6.2. 	Ressources matérielles	19

6.3. 	Ressources logistiques	20

7. PERSPECTIVES DE l'ORGANISATION HUMANITAIRE CONCERNANT LE LIEN ENTRE URGENCE, REHABILITATION ET DÉVELOPPEMENT	20

8. PLAN DE VISIBILITÉ	22

9. COORDINATION DE TERRAIN ET STANDARDS LOCAUX	22

9.1. 	Autorités nationales et locales	22

9.2.	Agences humanitaires internationales	23

9.3.	Partenaire(s) local (aux)/sous-traitant(s)	23

10. INFORMATIONS FINANCIÈRES	24

10.1.	Budget total de l'opération :	24

10.2.	Contribution demandée d'ECHO :	24

10.3.	Autres bailleurs de fonds sollicités pour  soutenir cette opération:	24

10.4.	Avance demandée d'ECHO :	24

11. DONNÉES ADMINISTRATIVES	24

1. 	INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l'organisation humanitaire :

HANDICAP INTERNATIONAL

Date de soumission et n° de version de la présente proposition :

31 Mai 2001

Pays d'opération:

CAMBODGE

Titre de l'opération:

PROJET DE PREVENTION DES RISQUES LIES AUX INONDATIONS DANS LA MUNICIPALITE DE PHNOM PENH

Date de démarrage de l’opération:

Novembre 2002

Durée de l’opération:

Un an (12 mois)

Montant du financement demandé:

Total du budget: 	155 953 €

Montant sollicité:	131 000 €

Participation de HI:	  24 953 €

2. 	CADRE OPÉRATIONNEL

2.1.	Bénéficiaires

    - Nombre de bénéficiaires directs:

Au niveau des communautés locales

Les bénéficiaires du projet sont les populations victimes des inondations.

D'après le recensement de 1998, la population des 7 Khans (Districts) qui composent Phnom Penh est de 999 804 personnes.

Elle est estimée aujourd'hui à plus d'1,2 millions d'habitants (ce qui correspond à une expansion d'environ un quart de la population en plus en quatre ans, c'est à dire 233 730 personnes).

En 2001, le nombre de personnes exposées de façon directe ou indirecte aux inondations est estimé à environ 300 000 personnes (rapport entre la densité de population et la surface des zones inondables).

En 2000, le nombre de victimes s'est élevé à 55 484 familles contre 40 652 en 1999.

Par ailleurs, la délocalisation de zones de squats anciennement installés au cœur de Phnom Penh vers des nouveaux sites péri urbains nous amène à envisager un nombre croissant de victimes des inondations.

Il est fortement probable que ces sites de relocalisation soient particulièrement affectés par les inondations liées à la saison des pluies.(cf. carte des sites de relocalisation en annexe 1).

Les activités proposées seront concentrées sur 3 Khans de Phnom Penh situés en zone péri-urbaine:

- Khan Russey Keo

- Khan Dangkor

- Khan Mean Chey

Ces trois Khans sont les zones les plus menacées de Phnom Penh par les inondations (cf carte des zones inondables en annexe 1).

De plus, ils accueillent des populations particulièrement vulnérables, populations déplacées anciennement installées dans les squats de la ville. (cf carte de localisation des squats en annexe 1)

Quelques données sur ces trois Khans

- Structure administrative

| Khan Russey Keo | Khan Dangkor | Khan Mean Chey |
| --- | --- | --- |
| Liste de Sangkats dépendants du Khan | Liste de Sangkats dépendants du Khan | Liste de Sangkats dépendants du Khan |
| 01 Khmuonh | 01 Dangkor | 01 Stueng Mean Chey |
| 02 Tuol Sangkae | 02 Trapeang Krasang | 02 Boeng Tumpun |
| 03 Svay Pak | 03 Kouk Roka | 03 Preaek Pra |
| 04 Kiloumaetr Lekh Prammuoy | 04 Phleung Chheh Roteh | 04 Chbar Ampov Muoy |
| 05 Phnom Penh Thmei | 05 Chaom Chau | 05 Chbar Ampov Pir |
| 06 Russey Keo | 06 Kakab | 06 Chak Angrae Leu |
| 07 Tuek Thia | 07 Pong Tuek | 07 Chak Angrae Kraom |
| 08 Preaek Lieb | 08 Prey Veaeng | 08 Nirouth |
| 09 Preak Ta Sek | 09 Samraong Kraom |  |
| 10 Chrouy Chamreh Muoy | 10 Prey Sar |  |
| 11 Chrang Chamreh Muoy | 11 Krang Thnong |  |
| 12 Chrang Chamrey Pir | 12 Krang Pongro |  |
|  | 13 Prateah Lang |  |
|  | 14 Sak Sampov |  |
|  | 15 Cheung Aek |  |

- Caractéristiques démographiques

| Khans | Population (nombre de familles) | Population (habitants) | Surface (km2) | Densité (habitant/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khan Russey Keo | 31 374 | 180 076 | 83,8 | 2 148,9 |
| Khan Dangkor | 17 565 | 92 461 | 145,8 | 634,2 |
| Khan Mean Chey | 27 443 | 157 112 | 39,5 | 3 977,5 |

Ces données proviennent du recensement de 1998, Institut des Statistiques du Cambodge, Ministère du Plan.

Depuis cette date, 6 454 familles ont été délocalisées sur 13 sites de relocalisation situés dans ces 3 Khans, ce qui constitue une augmentation notable de la nouvelle population résidente.

| Khans | Sites de relocalisation | Nombre de familles |
| --- | --- | --- |
| Khan Russey Keo | Anlong Kngan Lor Kambo Kok Kleang 1 Kok Kleang 2 | 3 200 60 111 99 |
| Khan Dangkor | Along Korng Krang Angkrang Samaki 1,2,3 Samaki 4 Samaki 5 Samaki 6 / Phum Veal Tuol Rokarkos Tuol Sambo | 421 88 1 150 146 320 133 469 217 |
| Khan Mean Chey | Apiwat Mean Chay | 129 |

Les populations installées dans ces sites de relocalisation sont particulièrement vulnérables et leur exposition aux inondations représente une menace d'autant plus forte que ces familles disposent de très peu de ressources.

Au niveau des comités d'intervention

Le Comité National de Gestion des Désastres (NCDM: "National Committee for Disaster Management") est en charge de la gestion des désastres au niveau national.

Il s'organise:

- en comités provinciaux pour la gestion des désastres à l'échelle de la Province,

- en bureaux districtaux à l'échelle du District (Khans).

La Municipalité de Phnom Penh qui bénéficie du niveau d'organisation provinciale est donc dotée d'un Comité muncipal qui lui permet de gérer les risques au niveau de ses 7 Khans.

Le projet s'attachera à apporter un appui spécifique aux trois comités des Khans ciblés ainsi qu'au Comité municipal (Khans et Sangkats).

Au niveau des autorités locales

La Municipalité de Phnom Penh a une place incontournable dans la prévention des risques. Elle sera impliquée dans le suivi et la mise en œuvre du projet.

Ses représentants bénéficieront de formations et de sensibilisation au cours du projet.

    - Statut des bénéficiaires:

Réfugiés					Population locale générale	

Déplacés intérieurs			Groupe vulnérable		X

Rapatriés					Autre (spécifier)		X:

Institutions locales

2.2.	Type d'intervention

    - Cause de la crise humanitaire:

Conflit international			Catastrophe écologique	

Conflit civil				Crise socio-économique	

Catastrophe naturelle	X		Autre (spécifier)		

    - Continuum/contiguum:

Urgence				Crise chronique			

Après-crise/Rehabilitation			Prévention/Prépa. des désastres	X

    - Secteur(s) principal(aux) d’activité (maximum 4):

Santé				Eau et hygiène			

Nutrition				Biens non alimentaires		

Aide/ sécurité aliment.		Aide multi-sectorielle		

Réhabilitation			Transport et logistique		

Protection				Prévention (y compris formation)X

Formation			Autre (spécifier)			

2.3. 	Localisation précise de l'opération (joindre une carte)

Le projet concerne l'ensemble du territoire de la Municipalité de Phnom Penh.

Les opérations viseront plus particulièrement les zones affectées par les inondations.

Cf. Carte en annexe 1

2.4.	Histoire opérationnelle du partenaire

L'objectif général de l’association est l’aide aux personnes en situation de vulnérabilité, quelle qu'en soit la raison (faible développement, pauvreté, exclusion, exploitation, violence et conflits armés, grave violation ou négation des droits les plus élémentaires, défaillance des services sociaux, catastrophes naturelles …)

L'association travaille en particulier avec les personnes handicapées, indépendamment de l'origine du handicap (congénitale, prénatale, maladie, accident, violence, traumatisme, malnutrition) ou de sa nature (physique, intellectuelle ou sensorielle).

Vivre Debout, la devise de l'association, reflète une philosophie d'action basée sur la promotion et la défense de la dignité humaine. Elle repose sur des valeurs de solidarité, liées à la notion de justice, d'égalité et d'impartialité. On retrouve aussi la notion d'égalité des chances dans ces valeurs.

Handicap International a démarré ses activités dans la région en travaillant dans les camps de réfugiés cambodgiens situés sur la frontière khméro-thaïlandaise dès 1981 où elle est venue en aide aux victimes de mines.

Aujourd'hui, Handicap International a mis en œuvre un programme qui s'étend aujourd'hui sur 4 Provinces

: Battambang, Phnom Penh, Prey Nup et Siem Reap.

Dans le domaine urbain, Handicap international est présent à Phnom Penh depuis 1999. Au démarrage de son action, HI a conduit une étude sur la grande pauvreté à Phnom Penh qui a fait ressortir l'exposition aux risques comme une cause majeure des situations les plus extrêmes de vulnérabilité. Les risques saisonniers d'inondations poussent les populations affectées à une importante mobilité durant la saison des pluies. Ceux vivant en permanence dans des conditions de vie insalubres souffrent d'isolement et de maladies chroniques.

Le manque de stabilité géographique, et l'extrême vulnérabilité physique empêchent les populations touchées de s'intégrer dans des plans de développement communautaire à long terme, de travailler régulièrement et générer un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins de base. Sans habitat stable ni conditions sanitaires convenables, il ne peut y avoir de base de développement humain durable pour ces populations menacées.

En 2000, HI s'est engagé dans un projet d'urgence soutenu par ECHO, European Community Humanitarian Office. Ce projet visait l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables vivant dans les zones défavorisées de Phnom Penh.

Ce travail nous a permis d'identifier les besoins et les difficultés des populations, de construire des liens privilégiés de confiance avec les habitants et les principaux acteurs locaux du développement urbain. Il nous aura aussi permis de répondre à des situations d'urgence générées par les désastreuses inondations de juillet, août et septembre 2000.

En outre, cette première étape a été l'occasion d'initier un travail de renforcement de la communauté, de la sensibiliser aux questions d'hygiène, de santé publique et d'environnement, ainsi que de réaliser des infrastructures d'urgence facilitant l'accès, la circulation, la mise hors d'eau et l'assainissement de certaines de ces zones.

En 2001, HI a continué son travail de soutien auprès des populations urbaines les plus vulnérables en mettant en œuvre

un projet d'urgence pour venir en aide aux victimes de l'incendie de Bassac, Phnom Penh, avec l'aide financière de l'Ambassade de France.

3.	ÉVALUATION DES BESOINS

  - Date(s) de l'évaluation

Les évaluations ont été effectuées en avril et mai 2002 auprès des communautés installées dans les sites de relocalisation et avec les autorités locales impliquées dans la prévention et la gestion des risques (Municipalité et NCDM).

  - Méthodologie et sources d'informations utilisées

Handicap International met en œuvre un projet de développement urbain à Phnom Penh depuis 1999. Ce travail nous a permis d'acquérir une bonne connaissance des acteurs et des populations particulièrement vulnérables.

HI a développé un système d'informations géographiques qui a permis d'analyser les enjeux et les problématiques territoriales au niveau de la Municipalité de Phnom Penh (services urbains, zones inondables, localisation de squatters, …).

Outre ces informations, HI a évalué les besoins concernant la prévention et la gestion des risques au niveau des communautés, des comités d'intervention et des autorités locales.

Progression de la vulnérabilité (lien entre pauvreté et risques naturels)

Au niveau communautaire, différents travaux de recherche  ont permis d'identifier les zones et les populations exposées aux risques d'inondations et à leur conséquence.

Au niveau des comités d'intervention, différentes rencontres et entretiens ont permis de déterminer avec eux leurs besoins spécifiques en terme de formation et de renforcement institutionnel.

Enfin, notre travail en partenariat avec les autorités locales a permis d'identifier leurs attentes de formation et d'information dans le suivi des opérations, la prévention et la gestion des risques.

  - Organisation / personnes responsables de l'évaluation

La Municipalité de Phnom Penh (le Chef de Cabinet et le Comité municipal de gestion des risques) et l'équipe d'Handicap International (équipe Développement social urbain) ont coordonné les travaux d'évaluation des besoins.

Par ailleurs des entretiens avec la Croix Rouge Cambodgienne ont facilité l'identification des besoins par des rencontres et le partage de l'expérience en milieu rural développé par cette organisation.

3.4.	Résultats de l'évaluation

L'ensemble de ces contacts et réunions nous a permis d'identifier les besoins en matière de prévention et de gestion des risques liés aux inondations. Ces séances de travail ont été organisées sur la base de brainstormings qui ont permis d'identifier les besoins des différents acteurs. Ces besoins ont été analysés et priorisés et sont listés ci-dessous.

Au niveau communautaire:

D'une façon générale, les habitants sont peu informés quant aux mesures à prendre pour faire face aux inondations.

A l'occasion de nos rencontres avec les communautés, nous avons pu constater un déficit important d'informations concernant les conduites appropriées en cas de crise et une méconnaissance des institutions de référence et des ressources mobilisables.

- Besoin d'informations sur les risques et les démarches à suivre en cas de crise

- Besoin d'identification de zones protégées

- Besoin de parcelles viabilisées

- Besoin d'identification de personnes de référence et ressources en cas de crise

Au niveau des comités d'intervention

Les comités d'intervention sont formalisés mais rencontrent de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de leur mandat.

Il ressort de nos entretiens qu'outre la limite de leurs moyens, un renfort méthodologique reste indispensable.

Par ailleurs, ils possèdent une faible visibilité de leur territoire d'actions, des enjeux et des populations qui y vivent.

- Manque de moyens de communication adaptés

- Manque d'équipements facilitant l'intervention

- Besoin d'outils et de procédures méthodologiques pour faire face aux situations de crise et faciliter le travail avec les autres intervenants

- Difficulté de localisation de zones à risque et d'identification des publics affectés et d'estimation des dégâts

- Faible visibilité des comités d'intervention du NCDM vis à vis des populations

- Activités non suffisamment rémunérées

Au niveau de la Municipalité de Phnom Penh

Aujourd'hui la Municipalité souhaite s'impliquer activement dans la coordination des activités liées à la prévention et la gestion des risques.

Cette implication se concrétise par la mise en place d'un comité spécifique au niveau municipal qui associe l'ensemble des institutions concernées et les représentants des Khans.

En dépit d'une volonté politique claire, l'action de la Municipalité reste limitée par un manque de moyens et de valorisation des ses ressources. A cet égard, elle souhaite pouvoir développer un système d'informations géographiques simple et adapté à la prévention et à la gestion des risques.

- Faible capacité de réaction pour les premiers secours

- Manque de ressources humaines formées aux premiers secours et à la prévention des risques

- Faible organisation logistique

- Besoin d'un cadre et de standards d'intervention

- Faible valorisation des bases de données existantes

- Besoin de renforcement de la coordination avec les autres institutions concernées

- Besoin d'outils d'informations pertinents

- Difficulté d'identification de zones protégées et de réserves foncières

- Manque de moyens pour la prise en charge des victimes (sanitaire, financier et foncier)

Par conséquent et en adéquation avec les résultats de l'évaluation, notre projet s'attachera à:

- promouvoir des outils et mécanismes adaptés à la prévention, la gestion des inondations et la coordination des acteurs et intervenants,

- organiser des formations pour renforcer les capacités institutionnelles,

- renforcer la sensibilisation et la diffusion d'information auprès des communautés à risques.

3.5.	Risques et vulnérabilité

Au niveau des risques naturels, deux types d'inondations peuvent être distingués:

- les inondations liées à la saison des pluies de juin à novembre, par débordement du fleuve Mékong;

- les inondations liées à des incidents climatiques ponctuels par débordement des petits affluents des plateaux et des lacs.

Comme l'indiquent les cartes présentées en annexe 1, les zones les plus exposées aux risques d'inondations sont localisées:

- en intra muros, le long des berges du fleuve Tonlé Bassac et autour des différents lacs;

- en périphérie, dans les Khan de Russey Keo et de Dangkor, le long des fleuves du Tonlé Bassac et du Mékong.

Ces situations peuvent être aggravées par la nature des sols plus ou moins argileuse qui ne permet pas un drainage rapide des eaux de pluie, notamment en zone péri-urbaine de Phnom Penh.

Sur certains sites de relocalisation, l'eau peut atteindre jusqu'à 1,5 mètre (exemple de Prey Sar), voir plus dans les fonds de rizières et les dépressions plus importantes.

Il est à noter par ailleurs que la présence de nappes phréatiques affleurantes rend certaines zones encore plus sensibles à la montée des eaux.

En outre, il ne nous est guère possible de déterminer l'impact des infrastructures hydro-électriques sur le fleuve Mékong, mises en place par les autorités chinoises à Phnom Tibé (Chine).

Précisons que Phnom Penh dispose actuellement de 11 stations de pompage qui rejettent les eaux usées de la ville en directe périphérie. Aucun traitement spécifique n'est mis en place à cet effet.

Ainsi, au delà de la montée des eaux qui oblige des déplacements de dizaine de milliers de personnes chaque année, les inondations aggravent considérablement les conditions sanitaires des populations résidentes.

Les populations les plus exposées aux inondations sont installées dans les nouveaux sites de relocalisation dans les trois Khans péri-urbains de Phnom Penh, Khan Russey Keo, Khan Dangkor et Khan Mean Chey.

Cette vulnérabilité est aggravée par la grande précarité de leurs conditions de vie et de leur habitat ainsi que par leur faible accessibilité aux infrastructures sociales.

Cf. Cartes en annexe 1

4. 	PLAN DE TRAVAIL

4.1.	Objectif global

L’objectif général du projet est de prévenir les risques liés aux inondations dans les trois Khans situés en périphérie de la Municipalité de Phnom Penh.

4.2. 	Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du projet sont:

- doter les institutions de mécanismes de coordination et d'outils de prévention et de gestion des risques liés aux inondations;

- renforcer les compétences municipales par la formation à la prévention et la gestion des risques;

- sensibiliser les communautés à risques à la prévention et la gestion des inondations.

4.3. 	Résultats

Les résultats attendus sont listés par objectifs spécifiques.

Les résultats attendus de l'objectif spécifique 1, doter les institutions de mécanismes de coordination et d'outils de prévention et de gestion des risques liés aux inondations, sont:

- 1- des Plans locaux de gestion des catastrophes sont élaborés

- 2- des procédures d'intervention sont consolidées

- 3- les instances de coordination sont renforcées

- 4- un système d'alerte et d'échanges d'informations est mis en place au niveau des 3 Khans, des Sangkats et des communautés à risques

- 5- un système de veille et de capitalisation des actions est effectif

Le système d'information géographique proposé permettra l'élaboration des Plans locaux de gestion des inondations impliquant chaque acteur clé (cf. annexe 3 schéma pour la construction de plans locaux de gestion des inondations). Ce travail sera organisé en trois phases: une phase de collecte des données, une phase de production de données et une phase de production de documents. De plus, un processus de mise à jour des données sera mis en place.

Un document présentant les démarches à suivre en cas d'inondations permettra à chaque intervenant d'adopter les réflexes adéquats et pertinents pour faire face à la situation de crise.

La consolidation de mécanismes de concertation permettra de formaliser les cadres d'échanges de l'information pour faciliter l'utilisation d'outils communs compris par tous avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la prévention et gestion des risques.

Les résultats attendus de l'objectif spécifique 2, renforcer les compétences municipales par la formation à la prévention et la gestion des risques liés aux inondations, sont:

- 1- les comités des 3 Khans, les Sangkats (personnes ressources appelées CBDP, "Community Based Disaster Preparedness") et la Municipalité sont formés à la mise en application des Plans locaux de gestion des catastrophes et du référentiel de procédures d'interventions

- 2- une équipe de 50 secouristes appelés CBFA ("Community Based First Aid") est formée au niveau de la municipalité

- 3- la capacité de réaction aux inondations et à leur conséquence est améliorée

Ainsi avec le plan de formation proposé (détaillé en annexe 4 Plan de formation), le Comité municipal représentant le NCDM (National Committee Disaster Management) à l'échelle de Phnom Penh sera en mesure d'élaborer les Plans locaux de gestion des inondations pour les trois Khans concernés par le projet et de mettre à disposition une équipe de 50 personnes formées aux premiers secours (CBFA Community Based First Aid).

Les Comités des Khans ainsi que les personnes ressources des Sangkats appelées CBDP (Community Based Disaster Preparedness) seront formées à l'application de ces Plans locaux de gestion des inondations ainsi qu'au suivi des procédures définies dans le Référentiel de procédures.

Les formations seront dispensées par la Croix Rouge Cambodgienne dans le cadre d'un partenariat avec Handicap International. Les formations seront spécialement adaptées afin de prendre en compte le contexte périurbain du projet.

Les résultats attendus de l'objectif spécifique 3, sensibiliser les communautés à risques à la prévention et la gestion des inondations, sont:

- 1 les communautés à risques sont sensibilisées à la prévention et la gestion des risques liés aux inondations

- 2 elles mobilisent les ressources institutionnelles et municipales en place

- 3 elles suivent les recommandations du Plan local

Grâce à la mise en place de campagnes de sensibilisation auprès des communautés à risques, les victimes auront connaissance des zones de sécurité identifiées dans les Plans locaux de gestion des inondations, seront informées des démarches et pourront suivre les indications données par les CBDP (Community Based Disaster Preparedness).

Cf. annexe 5: Schéma de diffusion de l'information

Là encore, les activités relatives à cet objectif seront menées de concert avec les équipes de la Croix Rouge Cambodgienne.

4.4.	Activités

Les activités seront concentrées sur 3 Khans de Phnom Penh situés en zone périurbaine:

- Khan Russey Keo

- Khan Dangkor

- Khan Mean Chey

Ces trois Khans sont les zones les plus menacées de Phnom Penh par les inondations (cf. carte des zones inondables en annexe 1).

De plus, ils accueillent des populations particulièrement vulnérables, populations déplacées anciennement installées dans les squats de la ville. (cf carte de localisation des squats en annexe 1)

Pour atteindre l'objectif spécifique 1, doter les institutions de mécanismes de coordination et d'outils de prévention et de gestion des risques liés aux inondations, les activités planifiées sont:

- 1.1- identification des bases de données existantes aux différentes échelles du territoire;

- 1.2- mise en place d'un système d'informations géographiques simple et adapté;

- 1.3- réalisation de Plans locaux de gestion des catastrophes (avec localisation des zones à risques, des zones refuges, des ressources, des populations à risques);

Un premier travail d'identification des bases de données existantes permettra de recenser le degré d'informations actuelles. A partir de cette identification, une phase de collecte de données sera mise en place pour compléter et harmoniser ces informations sur un plan géographique (géographie du Khan), sur le plan des risques et sur le plan des ressources disponibles ou potentielles du Khan et des Sangkats.

Cette analyse des données permettra la réalisation de Plans locaux de gestion (cf détails d'explication de l'élaboration des Plans locaux de gestion dans la partie formation décrite dans l'objectif 2)

- 2 -

- élaboration d'un référentiel de procédures d'intervention;

Un référentiel de procédures sera élaboré avec les différents représentants des Khans et de la Municipalité. Il présentera le type et les modes de recueils de données; l'organigramme, les fonctions et responsabilités de chaque intervenant; les mécanismes de communication; l'ensemble des démarches à suivre en cas d'inondations; les zones de sécurité de chaque site et le système d'alerte; le mode d'évaluation des dégâts et désordres causés par les inondations. Ce référentiel viendra compléter les documents en cours d'élaboration par la Croix Rouge Cambodgienne appuyée par la Fédération Internationale de la Croix Rouge.

- 3.1- identification de personnes ressources (CBDP Community Based Disaster Preparedness) au niveau des Sangkats;

- 3.2- consolidation des instances de coordination en charge de la gestion des crises (Khans et Sangkats);

- 3.3- appui organisationnel du comité municipal de gestion des catastrophes pour la coordination du projet.

- 3.4- diffusion des informations (Plans et procédures d'interventions) auprès des Comités, des Sangkats, des communautés à risques et aux institutions publiques concernées;

Après avoir identifié l'ensemble des intervenants à chaque échelle du territoire, des instances de concertation seront proposées afin de systématiser un cadre consultatif et d'échanges d'informations régulier.

De plus, un homologue au coordinateur de projet sera identifié au sein du Comité municipal de la prévention et de la gestion des inondations. Il sera en charge du monitoring des activités mises en œuvre, permettra au Comité de s'approprier plus aisément les procédures et d'en assurer l'intégration dans le système existant de gestion des désastres.

Des réunions seront organisées entre les CBDP des Sangkats, les Comités des Khans et les responsables du Comité municipal.

Des ateliers d'informations seront organisés par les CBDP pour diffuser les informations auprès des communautés.

- 4.1 sensibilisation aux procédures d'alerte

- 4.2 mise en place d'un système d'alerte rapide

- 4.3 organisation de simulations au niveau des  Sangkats

Les principes des systèmes d'alerte seront définis dans le cadre des réunions regroupant l'ensemble des intervenants de la prévention et de la gestion des risques d'inondations. L'organisation de simulations permettra une mise en pratique de ces procédures.

- 5.1- sensibilisation des comités et des personnes de référence à leur fonction de veille et de capitalisation;

- 5.2- constitution de nouvelles bases de données (historique des inondations, niveau d'eau, localisation, dommages et dégâts, nombre de victimes, …).

Les bases de données collectées, un système de mise à jour sera proposé aux personnes ressources des Sangkats (CBDP) ainsi qu'aux comités des trois Khans.

Pour atteindre l'objectif spécifique 2, renforcer les compétences municipales par la formation à la prévention et la gestion des risques, les activités planifiées sont:

- 1.1- formation d'un technicien sig;

Les Plans locaux de gestion des catastrophes sont des plans qui regroupent des informations géographiques, des risques et des ressources locales. Des symboles seront utilisés pour indiquer les zones de sécurité alors que des couleurs spécifient le niveau de risques des zones (rouge pour les zones à haut risque, jaune pour les zones à risques, vert pour les zones n'étant pas menacé).

Ces Plans regrouperont l'ensemble des bases de données, document de référence indispensables à la prévention et à l'organisation des interventions. De plus, ces documents permettront de mesurer et d'enregistrer tout type de changement sur le territoire dans le temps.

La formation au SIG sera organisée de la façon suivante: présentation des principes des SIG (PPT), mise au point sur le vocabulaire Mapinfo; utilisation des couches existantes, création de couches; formation sur les modifications des objets et buffer; exercices sur les outils d'utilisation de couches et de modification de couches; corrections; liens entre données graphiques et données tabulaires; différents types d'analyses thématiques; mises à jour de colonnes; maintenance des tables; utilisation d'un fichier Excel dans Mapinfo; utilisation d'outils (overview, scalebar, …); présentation et principes de cartographie; sélection SQL; et formation à la digitalisation à partir de nouveaux fichiers.

-   1.2- formation des comités des 3 Khans et des Sangkats (CBDP Community Based Disaster Preparedness) à la mise en application des Plans locaux de gestion des catastrophes;

Cette formation s'effectuera en trois sessions de 12 jours dont chacune acceuillera un total de 78 participants permettant de doter les 3 Khans de personnes compétentes en prévention et gestion des désastres.

Les formations, dont le curriculum sera élaboré avec la CRC seront dispensées par la CRC et s'organiseront en deux modules:

- une première formation aux Disaster Preparadness sur 5 jours

- un second module de formation sur l'organisation des communautés d'une durée de 7 jours.

- 2.1- Elaboration des curriculums de formation premiers secours avec  la Croix Rouge;

- 2.2- Formation aux premiers secours d'une équipe de 50 CBFA ("Community Based First Aid") par les formateurs de la Croix Rouge.;

Une équipe de 50 personnes sera sélectionnée par les autorités locales en garantissant leur mobilité, leur disponibilité et leur proximité géographique des zones les plus à risques.

Les curriculums de formation seront élaborés avec la CRC qui sera en charge de les dispenser auprès de ces 50 personnes.

- 3.1- formation des comités des 3 Khans et des Sangkats (CBDP) au système d'alerte et d'échanges d'informations (mise en application du référentiel de procédures d'intervention);

- 3.2- formation des comités des 3 Khans et des Sangkats dans leur fonction de veille et de capitalisation;

- 3.3 - formation des personnes ressources (CBDP) au niveau des Sangkats;

Des formations seront dispensées auprès des CBDP et des comités des Khans pour assurer leur bonne compréhension et la maîtrise des différentes procédures (référentiel) mises en place, pour garantir la bonne application des systèmes d'alerte et pour organiser la mise à jour régulière de la base de données. (cf. annexe 4 Plan de formation)

Pour atteindre l'objectif spécifique 3, sensibiliser les communautés à risques à la prévention et la gestion des inondations, les activités planifiées sont:

- 1.1- réalisation de supports d'informations adaptées (dessins, bandes dessinées) concernant la prévention et la gestion des risques liés aux inondations;

- 1.2- diffusion des informations relatives à la prévention et la gestion des risques liés aux inondations;

- 1.3- organisation de séances de sensibilisation dans les Ecoles auprès des enfants et des mères dans les zones à risques;

- 2- présentation des personnes référantes (CBDP) aux communautés à risques;

- 3- présentation des Plans locaux et des procédures d'interventions aux communautés à risques.

Outre les séances d'informations et de sensibilisation des communautés et des mères - enfants dans les écoles, des supports de communication seront réalisés afin de présenter de façon didactique, ludique et imagée les attitudes et gestes à adopter en cas d'inondations et d'identifier les zones de sécurité et les personnes référantes. Ces informations et campagnes de sensibilisation sont indispensables à l'adoption de réflexes adaptés en cas d'inondations.

Monitoring:

Le suivi des opérations sera assuré par l'équipe locale d'Handicap International Phnom Penh.

Un Homologue sera identifié au sein du comité des désastres pour assurer un travail de monitoring du projet et de renforcer l'implication de ce comité dans la mise en œuvre et dans le suivi des activités.

Un appui du siège de Handicap International s'effectuera tout au long de la durée du projet (coordinations techniques Développement Local Urbain et Gestion des risques) qui donnera lieu à une mission de suivi.

Evaluation:

Une évaluation externe sera réalisée à l'issue du projet; elle impliquera l'ensemble des acteurs dans un processus participatif afin de vérifier l'atteinte des résultats et des objectifs de projet.

Une simulation réalisée pour tester le dispositif mis en place servira d'outil d'évaluation à l'ensemble du projet.

Les termes de référence de cette évaluation seront présentés pour validation au représentant de ECHO à Phnom Penh.

Par ailleurs, les plans mis en place dans chaque village seront évalués par la Croix Rouge Cambodgienne à travers son système de " Hazard, Vunerability and Capacity Assesment"

5. 	RISQUES ET HYPOTHÈSES

5.1.	 Facteurs externes :

Le projet étant basé sur un montage partenarial spécifique, il sous-entend que les engagements réciproques des acteurs soient respectés  tant au niveau de la Municipalité de Phnom Penh, des autorités des Khans et des Sangkats que celui de la Croix Rouge Cambodgienne.

En outre, la mise à disposition de personnes référentes à chacun des niveaux institutionnels, Municipalité, Khans et Sangkats reste une condition indispensable à la réalisation du projet.

5.2. 	Sécurité :

Les questions relatives à la sécurité seront sous la responsabilité des autorités locales. Handicap International se conformera aux directives et standards locaux.

6. 	RESSOURCES REQUISES

6.1.	Ressources humaines

Expatriées

12 mois (1/3 temps) de coordinateur des projets urbains qui sera en charge de la supervision des projets urbains. Le projet DIPECHO sera suivi sur la base d'un mi-temps.

6 mois d'un expert SIG. Il sera en charge de la formation au SIG permettant la réalisation des Plans locaux de Gestion des inondations (cf. objectif 2), de la mise en place du système de collecte de données au niveau de la Municipalité, et du travail de capitalisation permettant la pérennité et la mise à jour du système.

2 semaines de Mission CT (coordination technique de Handicap International). Une visite terrain de la CT Urbaine permettra d'effectuer un monitoring du projet et de fournir un appui technique au coordinateur. Par ailleurs, un suivi régulier sera effectué sur le projet par cette même personne depuis le siège.

Locales

12 mois coordinateur local qui sera en charge de la coordination du projet

12 mois d'un homologue de la Municipalité en charge de la coordination et du monitoring Appartenant à l'équipe de la municipalité, cette personne permettra une appropriation du projet et des procédures au niveau municipal. Elle assurera le lien entre les différentes structures agissant dans le cadre du projet.

12 mois de responsable de la formation au sein de la Croix Rouge Cambodgienne. Un responsable de la formation pour le projet sera mis à disposition de la Croix Rouge Cambodgienne pendant toute la durée du projet.

12 mois assistant SIG qui sera en charge d'assurer le suivi et le conseil des personnes formées au SIG.

36 mois animateur sensibilisation (3 personnes) qui seront en charge du travail de sensibilisation et de la diffusion de l'information dans les 3 Khans.

12 mois de chauffeur

12 mois de Traducteur qui sera en charge de la traduction de l'ensemble des supports et documents proposés dans le cadre du projet.

4 mois de Dessinateur graphiste qui sera en charge de la réalisation de supports didactiques pour la sensibilisation des communautés.

6.2. 	Ressources matérielles

78 Référentiels de procédures

au niveau municipal: 2 personnes

au niveau des 3 Khans: 2 personnes par Khans, soit 6 personnes

au niveau des Sangkats: 2 CBDP par Sangkats, soit 70 personnes

78 Plans locaux de gestion des catastrophes

50 000 supports de sensibilisation

Matériels nécessaires pour la formation des 50 personnes CBFA

50 Trousses de secours

50 Uniformes des secouristes

Matériels nécessaires pour la formation des CBDP au niveau des Sangkats et des 3 Comités des Khans

78 Tee-shirt

78 Casquettes

78 Paires de bottes

Outils base de données (78 livrets, stylo,…)

Matériel nécessaire à la formation au sig

1 logiciel cartographique

1 ordinateur

1 imprimante couleur

Prestataires de services formation

Croix Rouge

- 3 modules de formation  de 12 jours au CBDP

- 50 formations aux premiers secours CBFA

- 12 modules d'évaluation HVCA (Hazard vulnerability and capacity assessment)

6.3. 	Ressources logistiques

1 véhicule 4x4

4 motos

Téléphone mobile

Mise à disposition par la Municipalité d'une salle de réunion quand nécessaire. (séminaires de présentation avec l'ensemble des acteurs)

Le véhicule ainsi que les appareils informatiques reviendront à la propriété du Comité municipal à l'issue du projet.

- PERSPECTIVES DE l'ORGANISATION HUMANITAIRE CONCERNANT LE LIEN ENTRE URGENCE, REHABILITATION ET DÉVELOPPEMENT

Dans le cadre de son projet de développement local urbain mené à Phnom Penh, Handicap International a pu appréhender les enjeux d'aménagement du territoire municipal.

Depuis 1998, notre engagement auprès des populations vulnérables composées essentiellement de squatters nous a permis d'acquérir une connaissance des caractéristiques socio-économiques de ces groupes à risques.

Outre la précarité de leurs conditions de vie, la question foncière est un facteur de vulnérabilité majeur qui conduit ces populations à s'installer sur des terrains particulièrement exposés aux risques des inondations.

La prévention et la gestion des risques liés aux inondations s'inscrit de façon logique et cohérente dans un processus de développement local urbain plus large et initié avec l'ensemble des acteurs de la municipalité.

L'ensemble des acteurs mobilisés dans le cadre de ce projet est  constitué de partenaires d'Handicap International depuis 1998; aussi cette expérience de collaboration nous permet d'envisager sereinement un travail de long terme.

En outre, le travail de capitalisation proposé permettra aux partenaires institutionnels d'organiser la réplication de ce travail dans les autres Khans de la Municipalité de Phnom Penh.

Viabilité

D'une façon générale, la méthodologie participative, l'implication de l'ensemble des acteurs à chaque étape du projet et les différentes formations proposées assurent la viabilité et la pérennité du projet engageant et renforçant ainsi les acteurs locaux investis dans le projet.

Viabilité institutionnelle

- Le principe de non substitution aux acteurs locaux fait règle dans ce projet au niveau de l'ensemble des structures publiques ayant une responsabilité administrative territoriale et technique.

- La réalisation de documents méthodologiques (Plans locaux de gestion et référentiel de procédures) et de capitalisation permet de créer avec les partenaires du projet des outils durables et des standards de qualité en matière de prévention et de gestion des risques liés aux inondations.

- La création de mécanismes de concertation (communautés - Sangkats; Sangkats - Khans; Khans - Municipalité; Municipalité - partenaires) permet de fédérer de façon durable la gestion et la coordination des acteurs engagées dans ce processus et d'optimiser les ressources existantes.

- La poursuite et la gestion des activités du projet incomberont à la Municipalité. A cet effet, l'ensemble des équipements (ordinateur, logiciel, imprimante et moyens de transports) reviendront à l'autorité municipale à l'issue du projet.

Notons que les autorités locales continueront à exercer leur soutien après la fin du projet en cohérence avec les standards et références créés par le projet.

Elles seront alors en mesure de répliquer cette approche aux autres Khans de Phnom Penh.

Viabilité technique

- La formation au SIG du personnel du Comité municipal permet de renforcer les capacités locales, de consolider la maîtrise d'un outil de prévention et de gestion des risques sur du long terme.

- La formation à la mise en application des Plans locaux de gestion garantit la bonne compréhension et la maîtrise des techniques mises en place par le projet.

- La formation de personnes ressources au niveau des Sangkats (CBDP) renforce la capacité locale au plus près des zones à risques et facilite ainsi des réactions adaptées et pertinentes à la gestion des risques.

- La formation d'une équipe de secouristes (CBFA) permet de consolider une équipe capable d'intervenir en fournissant les premiers secours aux populations victimes des inondations.

8. 	PLAN DE VISIBILITÉ

Les mesures envisagées pour présenter le support de l'Union Européenne à l'opération sont:

- la mise en place de stickers ECHO sur l'ensemble des équipements et matériels fournis par le projet,

- le marquage ECHO de l'ensemble des tenues vestimentaires fournis aux équipes techniques du projet (uniformes, casquettes, tee-shirt),

- le marquage des supports de communication et d'information élaborés dans le cadre du projet.

- l'organisation d'une cérémonie pour le lancement  de la simulation.

- les contacts avec la presse nationale ou internationale sur le projet mentionneront ECHO et la Communauté Européenne comme partenaire et financeur de l'opération.

9. 	COORDINATION DE TERRAIN ET STANDARDS LOCAUX

L'ensemble des acteurs impliqués dans le projet est listé ci-dessous. Les modes de coordination sont détaillés dans le schéma d'intervention présenté en annexe 2.

9.1. 	Autorités nationales et locales

L'ensemble des partenaires du projet de prévention des risques liés aux inondations dans la Municipalité de Phnom Penh est:

- la Municipalité de Phnom Penh au travers son Cabinet UPRU (Urban Poverty Reduction Unit);

- le Comité Municipal de Gestion des Désastres, représentation municipale du NCDM;

- les Comités de gestion des désastres au niveau des 3 Khans;

- les représentants des 3 Khans et des Sangkats;

- les directeurs d'écoles

Les activités menées par l'ensemble de ces acteurs permettront un impact direct du projet au niveau communautaire.

9.2.	Agences humanitaires internationales

    - Participation aux forums de coordination avec les autres organisations humanitaires internationales

Handicap International est engagé au sein d'un forum d'Ong (NGO Forum).

Outre ce Forum, HI est membre du Comité de Pilotage mis en place par la Municipalité dans sa politique de lutte contre la pauvreté urbaine.

De plus, des mécanismes de concertation seront établis avec les représentants de la Croix Rouge Française afin d'optimiser les ressources et de renforcer notre expertise au vue de l'expérience acquise en milieu rural dans les domaines relatifs à la préparation des désastres. Des réunions régulières sont déjà en place pour coordonner les actions.

Un rapprochement avec Action Contre la Faim sera établi afin d'harmoniser les curriculums concernant la formation des CBDP (Community Based Disaster preparedness).

9.2.2.	Partenariats formels avec d'autres agences internationales

Aucun partenariat formel n'a été réalisé à ce jour avec des agences internationales. Cependant, nous opérons en étroite collaboration avec l'UNCHS et l'OMS dans le cadre de nos projets de développement urbain à Phnom Penh.

9.3.	Partenaire(s) local (aux)/sous-traitant(s)

Dans le cadre de la formation aux premiers secours, un partenariat sera établi avec la Croix Rouge Cambodgienne. Elle possède des formateurs formés notamment dans le cadre de projets Dipecho antérieurs. A cet égard, une convention de collaboration sera formalisée. (cf. annexe 6)

Pour l'élaboration des supports de communication et d'informations, des collaborations seront définies avec des professionnels locaux.

Un accord de partenariat sera signé avec la Croix Rouge Cambodgienne pour bénéficier de l'expertise développée par cette structure. Cet accord permettra de mettre en synergie l'expérience de la Croix Rouge Cambodgienne dans le domaine de la prévention des risques particulièrement par une approche communautaire, et l'expertise de Handicap International, présent dans le domaine urbain depuis 1998 et participant au processus de relocalisation  depuis lors.

10. 	INFORMATIONS FINANCIÈRES

10.1.	Budget total de l'opération :  		155 953 €

10.2.	Contribution demandée d'ECHO : 	131 000 €

10.3.	Autres bailleurs de fonds sollicités pour  soutenir cette opération:

La municipalité de Phnom Penh participera un soutien en nature à l'opération en fournissant des locaux, ces aides ne sont pas valorisées dans le projet.

10.4.	Avance demandée d'ECHO :		50 %

11. 	DONNÉES ADMINISTRATIVES

  - Nom officiel de l'organisation humanitaire, adresse, téléphone/fax

Handicap International

14, Avenue Berthelot,

69361 Lyon Cedex 07

Tel : *33 478 697 979

Fax : *33 478 697 994

11.2.	N° CCP ECHO 99/0029, signé le 04 mars 1999.

11.3.	Nom et titre du représentant juridique du partenaire

Mr Alain PRONIER

Directeur Ressources Financières

Handicap International

14, Avenue Berthelot,

69361 Lyon Cedex 07

email : apronier@handicap-international.org

Tel : *33 478 697 979

Fax : *33 478 697 994

  - Nom, téléphone, fax et e-mail du responsable géographique au siège

Mr Serge DUMORTIER

Handicap International

14, Avenue Berthelot,

69361 Lyon Cedex 07

email : sdumortier@handicap-international.org

Tel : *33 478 696 721

Fax : *33 478 697 994

  - Nom, téléphone, fax et courrier électronique de représentant dans le pays de l’opération.

### Eric Ducos

Directeur de Programme

18 rue 400

Phnom Penh - Cambodge

Tel: +855 (0)12 801 990

e-mail: eric.ducos@bigpond.com.kh

Seules 18 000 victimes ont été recensés par les Autorités et ont pu bénéficié d'une aide publique, aide fournie par la Croix Rouge Cambodgienne, le Ministère des Affaires Sociales et le NCDM (source NCDM)

Poverty Analysis in Phnom Penh, laying basis for participatory urban development, montre que les principales causes de pauvreté à Phnom Penh sont: l'isolement (géographique, intellectuel, social et économique), les risques physiques et économiques importants (dus aux inondations, conditions de vie insalubres, et volatilité du revenu), le manque d'accès aux ressources productives (alphabétisation et formation professionnelle, services micro-financiers), et le manque de participation dans la prise de décisions politiques affectant leur vie.

Commanditée par un projet d'assistance aux populations urbaines les plus vulnérables (UNCHS-Municipalité de Phnom Penh) cette étude a servi de référence à l'élaboration de la stratégie municipale de lutte contre la pauvreté à Phnom Penh. Les directions présentées dans ce projet s'intègrent au cadre de cette stratégie.

Travaux de recherche de Pierre Fallavier, Sylvaine Morelle et Véronique Lay disponibles à Handicap International Cambodge

Production cartographique du projet de développement urbain Handicap International Cambodge